## Praktikumsplan
Praktikumsplan
Struktur- und Ablaufplan für das Praktikum · 2027
Praktikant/in | Mustermann, Alex |  | Praktikum von | 2026-02-02
Ausbildungsbetrieb | Musterfirma GmbH |  | Praktikum bis | 2026-04-24
Betreuung | Weber, Martina |  | Gesamtdauer (Wochen) | 12
Berufsziel | kaufmännische Ausbildung
Bereiche geplant | 6 |  | Geplante Dauer (Tage) | 82 |  | Fortschritt gesamt | 41.67%
Nr | Bereich / Abteilung | Aufgaben & Lernziele | Betreuer/in | Von | Bis | Dauer (Tage) | Status | Fortschritt
1 | Einarbeitung & Orientierung | Einführung, Sicherheitsunterweisung, Abläufe und Team kennenlernen | Weber, M. | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 7 | Abgeschlossen | 100%
2 | Abteilung A – Grundlagen | Grundlegende Tätigkeiten und Arbeitsprozesse erlernen | Weber, M. | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 14 | Abgeschlossen | 100%
3 | Abteilung B – Mitarbeit | Eigenständige Mitarbeit im Tagesgeschäft, erste Aufgaben übernehmen | Klein, S. | 2026-02-23 | 2026-03-15 | 21 | In Bearbeitung | 50%
4 | Abteilung C – Fachaufgaben | Vertiefung fachspezifischer Aufgaben und Verantwortungsbereiche | Braun, T. | 2026-03-16 | 2026-04-05 | 21 | Offen | 0%
5 | Projektarbeit | Bearbeitung einer eigenständigen kleinen Aufgabe von Beginn bis Ergebnis | Klein, S. | 2026-04-06 | 2026-04-19 | 14 | Offen | 0%
6 | Abschluss & Feedback | Ergebnisse vorstellen, Auswertungsgespräch und Beurteilung | Weber, M. | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | Offen | 0%
| Summe / Durchschnitt |  |  |  |  | 82 |  | 41.67%
So funktioniert's: Stammdaten und Bereiche mit Von-/Bis-Datum ausfüllen · »Dauer« und »Fortschritt« sowie alle Kennzahlen berechnen sich automatisch aus dem Status.
| Eingabefeld |  |  | Berechnet / Kennzahl |  |  | Status: abgeschlossen