## Übersicht
PRAKTIKUMSPLAN
Planung · Durchführung · Dokumentation
STAMMDATEN
Praktikant/in: | Max Mustermann |  | Abteilung: | Vertrieb & Marketing
Betrieb / Schule: | Muster GmbH |  | Beginn: | 2026-09-01
Ausbilder/in: | Anna Musterfrau |  | Ende: | 2026-11-28
KENNZAHLEN
GESAMTAUFGABEN |  | ABGESCHLOSSEN |  | IN BEARBEITUNG |  | FORTSCHRITT
32 |  | 15 |  | 2 |  | 46.88%
WOCHENÜBERSICHT
Woche | Zeitraum von | Zeitraum bis | Einsatzbereich | Betreuer/in | Lernziel (kurz) | Status
1 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Einführung & Orientierung | A. Musterfrau | Betrieb kennenlernen, Prozesse verstehen | Abgeschlossen
2 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | Abteilung A | T. Beispiel | Grundlegende Abläufe begleiten | Abgeschlossen
3 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Abteilung A | T. Beispiel | Eigenverantwortliche Aufgaben übernehmen | Abgeschlossen
4 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Abteilung B | R. Vogt | Neuen Bereich kennenlernen | Abgeschlossen
5 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | Abteilung B | R. Vogt | Projekte mitgestalten | In Bearbeitung
6 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Abteilung C | S. Kramer | Schnittstellen zwischen Bereichen | Geplant
7 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Abteilung C | S. Kramer | Lösungsvorschläge erarbeiten | Geplant
8 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Abteilung D | F. Hartmann | Einblick in Managementprozesse | Geplant
9 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Abteilung D | F. Hartmann | Selbstständiges Projektbeispiel | Geplant
10 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Querschnitt / Projekt | A. Musterfrau | Übergreifendes Projekt bearbeiten | Geplant
11 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | Querschnitt / Projekt | A. Musterfrau | Projektergebnisse zusammenführen | Geplant
12 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Reflexion & Abschluss | A. Musterfrau | Lessons Learned, Abschlussgespräch | Geplant
13 | 2026-11-23 | 2026-11-28 | Abschlusswoche | A. Musterfrau | Präsentation & Zeugnisgespräch | Geplant

## Ablaufplan
ABLAUFPLAN — Detaillierte Aufgaben & Tagesplanung
KW | Datum | Aufgabe / Tätigkeit | Abteilung | Betreuer/in | Beginn | Ende | Dauer (h) | Lernziel | Priorität | Fortschritt | Status
36 | 2026-09-01 | Betriebsführung & Willkommensgespräch | Personalwesen | A. Musterfrau | 08:00 | 09:30 | 1.5 | Unternehmensstruktur verstehen | Hoch | 100% | Abgeschlossen
36 | 2026-09-01 | Einführung IT-Systeme & Tools | IT | K. Lang | 09:30 | 12:00 | 2.5 | Arbeitswerkzeuge beherrschen | Hoch | 100% | Abgeschlossen
36 | 2026-09-01 | Sicherheitsunterweisung | Personalwesen | A. Musterfrau | 13:00 | 14:00 | 1 | Pflichtunterweisung | Hoch | 100% | Abgeschlossen
36 | 2026-09-02 | Kennenlernen des Teams Abt. A | Abteilung A | T. Beispiel | 08:00 | 10:00 | 2 | Ansprechpartner kennenlernen | Mittel | 100% | Abgeschlossen
36 | 2026-09-02 | Prozessablauf Abt. A beobachten | Abteilung A | T. Beispiel | 10:00 | 17:00 | 7 | Kernprozesse verstehen | Hoch | 100% | Abgeschlossen
36 | 2026-09-03 | Selbststudium: interne Dokumentation | Abteilung A | T. Beispiel | 08:00 | 10:00 | 2 | Eigenständiges Lernen | Mittel | 100% | Abgeschlossen
36 | 2026-09-03 | Erste Eigenaufgabe: Datenpflege | Abteilung A | T. Beispiel | 10:00 | 17:00 | 7 | Qualitätsbewusstsein stärken | Mittel | 100% | Abgeschlossen
37 | 2026-09-07 | Vertiefung Fachbereich A – Modul 1 | Abteilung A | T. Beispiel | 08:00 | 12:00 | 4 | Fachkenntnisse aufbauen | Hoch | 100% | Abgeschlossen
37 | 2026-09-08 | Kundenanfrage bearbeiten (begleitend) | Abteilung A | T. Beispiel | 08:00 | 17:00 | 9 | Praxiserfahrung sammeln | Hoch | 100% | Abgeschlossen
37 | 2026-09-09 | Wöchentliches Feedbackgespräch | Personalwesen | A. Musterfrau | 14:00 | 15:00 | 1 | Reflexion & Kommunikation | Mittel | 100% | Abgeschlossen
38 | 2026-09-14 | Einführung Abteilung B | Abteilung B | R. Vogt | 08:00 | 10:00 | 2 | Neue Prozesse kennenlernen | Hoch | 100% | Abgeschlossen
38 | 2026-09-15 | Mitwirkung Wochenbesprechung Abt. B | Abteilung B | R. Vogt | 09:00 | 10:00 | 1 | Kommunikationskultur erleben | Mittel | 100% | Abgeschlossen
38 | 2026-09-16 | Aufgabe: Analyse & Auswertung | Abteilung B | R. Vogt | 08:00 | 17:00 | 9 | Analytisches Denken fördern | Hoch | 100% | Abgeschlossen
39 | 2026-09-21 | Abt. B: Vertiefungsaufgabe eigenständig | Abteilung B | R. Vogt | 08:00 | 17:00 | 9 | Selbstorganisation üben | Hoch | 100% | Abgeschlossen
39 | 2026-09-24 | Feedbackgespräch mit Betreuer | Personalwesen | A. Musterfrau | 15:00 | 16:00 | 1 | Lernstand besprechen | Mittel | 100% | Abgeschlossen
40 | 2026-09-28 | Übergang zu Abt. C – Einführungstag | Abteilung C | S. Kramer | 08:00 | 12:00 | 4 | Neue Perspektive einnehmen | Mittel | 60% | In Bearbeitung
40 | 2026-09-29 | Begleitung laufender Projekte Abt. C | Abteilung C | S. Kramer | 08:00 | 17:00 | 9 | Projektmitarbeit erleben | Hoch | 40% | In Bearbeitung
41 | 2026-10-05 | Einführung Abt. C – Vertiefung | Abteilung C | S. Kramer | 08:00 | 17:00 | 9 | Querschnittswissen aufbauen | Hoch | 0% | Geplant
41 | 2026-10-07 | Feedbackgespräch Halbzeit | Personalwesen | A. Musterfrau | 14:00 | 15:30 | 1.5 | Zwischenfazit & Zielecheck | Hoch | 0% | Geplant
42 | 2026-10-12 | Einführung Abteilung D | Abteilung D | F. Hartmann | 08:00 | 12:00 | 4 | Managementprozesse verstehen | Mittel | 0% | Geplant
42 | 2026-10-14 | Eigenständiges Mini-Projekt Abt. D | Abteilung D | F. Hartmann | 08:00 | 17:00 | 9 | Verantwortung übernehmen | Hoch | 0% | Geplant
43 | 2026-10-19 | Präsentation Zwischenergebnis intern | Abteilung D | F. Hartmann | 10:00 | 11:30 | 1.5 | Präsentationskompetenz stärken | Hoch | 0% | Geplant
43 | 2026-10-22 | Feedbackrunde & Dokumentation | Personalwesen | A. Musterfrau | 14:00 | 16:00 | 2 | Protokollierung & Reflexion | Mittel | 0% | Geplant
44 | 2026-10-26 | Querschnittsprojekt starten | Querschnitt / Projekt | A. Musterfrau | 08:00 | 17:00 | 9 | Vernetztes Denken üben | Hoch | 0% | Geplant
45 | 2026-11-02 | Projektarbeit: Datenerhebung | Querschnitt / Projekt | A. Musterfrau | 08:00 | 17:00 | 9 | Methodik anwenden | Hoch | 0% | Geplant
45 | 2026-11-04 | Feedbackgespräch Projektstand | Personalwesen | A. Musterfrau | 15:00 | 16:00 | 1 | Kritisches Feedback annehmen | Mittel | 0% | Geplant
46 | 2026-11-09 | Projektarbeit: Auswertung & Dokumentation | Querschnitt / Projekt | A. Musterfrau | 08:00 | 17:00 | 9 | Schriftliche Kompetenz fördern | Hoch | 0% | Geplant
47 | 2026-11-16 | Ergebnispräsentation vorbereiten | Querschnitt / Projekt | A. Musterfrau | 08:00 | 15:00 | 7 | Präsentation & Gestaltung | Hoch | 0% | Geplant
47 | 2026-11-18 | Lessons Learned – Reflexionsgespräch | Personalwesen | A. Musterfrau | 10:00 | 12:00 | 2 | Selbstreflexion vertiefen | Mittel | 0% | Geplant
48 | 2026-11-23 | Abschlusspräsentation vor Team | Alle Abteilungen | A. Musterfrau | 10:00 | 12:00 | 2 | Abschlusskompetenz demonstrieren | Hoch | 0% | Geplant
48 | 2026-11-25 | Zeugnisgespräch & Verabschiedung | Personalwesen | A. Musterfrau | 14:00 | 16:00 | 2 | Gespräch & Feedback | Hoch | 0% | Geplant
GESAMT | [6 empty] | 140

## Lernziele & Feedback
LERNZIELE & FEEDBACK — Dokumentation & Entwicklung
LERNZIELE — Übergeordnete Entwicklungsziele des Praktikums
Nr. | Lernziel | Beschreibung / Erwartung | Bis wann | Bereich | Selbsteinschätzung | Betreuereinschätzung
1 | Fachkompetenz aufbauen | Grundlegendes Fachwissen in mind. 2 Abteilungen erwerben | 2026-10-31 | Abt. A & B | ★★★★☆ | ★★★★☆
2 | Selbstständiges Arbeiten | Aufgaben ohne ständige Aufsicht abschließen | 2026-10-15 | Alle Bereiche | ★★★☆☆ | ★★★★☆
3 | Kommunikationsfähigkeit | Aktiv an Besprechungen teilnehmen und Ideen einbringen | 2026-11-15 | Alle Bereiche | ★★★☆☆ | ★★★☆☆
4 | Projektarbeit | Ein eigenes Projekt von Anfang bis Ende begleiten | 2026-11-20 | Projekt | ★★☆☆☆ | —
5 | Präsentationskompetenz | Ergebnisse klar und strukturiert präsentieren | 2026-11-23 | Alle Bereiche | ★★★☆☆ | —
6 | Netzwerk aufbauen | Kontakte zu Mitarbeitenden in min. 3 Abteilungen knüpfen | 2026-11-28 | Alle Bereiche | ★★★★★ | ★★★★★
FEEDBACKGESPRÄCHE — Dokumentation der Begleitgespräche
Datum | Art des Gesprächs | Kernaussagen / Feedback | Vereinbarte Maßnahmen | Bis wann | Durchgeführt von | Erledigt?
2026-09-03 | Einführungsgespräch | Guter Start, offene Fragen zur IT-Nutzung | IT-Einführung nachholen | 2026-09-09 | A. Musterfrau | ✓
2026-09-09 | Wochengespräch KW 36 | Schnelle Auffassungsgabe, Zeitplanung verbessern | Tagesplanung schriftlich führen | 2026-09-14 | T. Beispiel | ✓
2026-09-24 | Zwischengespräch | Gute Integration, eigenständiger werden | Aufgaben ohne Rückfragen abschließen | 2026-10-02 | R. Vogt | ✓
2026-10-07 | Halbzeit-Feedbackgespräch | Starke Lernkurve, Präsentation noch üben | Kurzpräsentation vorbereiten | 2026-10-19 | A. Musterfrau | —
2026-11-04 | Projektstand-Gespräch | Noch ausstehend | Noch offen | 2026-11-11 | A. Musterfrau | —
2026-11-18 | Abschlussgespräch | Noch ausstehend | Zeugnis & Empfehlung | 2026-11-25 | A. Musterfrau | —
ABSCHLUSSBEURTEILUNG — Zusammenfassung durch Ausbilder/in
Verhalten & Auftreten: |  | Stets freundlich, professionell und zuverlässig
Fachliche Leistung: |  | Gute Grundkenntnisse, schnelle Auffassungsgabe
Eigeninitiative: |  | Zeigt Initiative bei neuen Aufgaben
Teamfähigkeit: |  | Integriert sich gut ins Team
Gesamtnote (1–6): |  | 2
Empfehlung: |  | Übernahme / Weiterbeschäftigung empfohlen

## Anleitung
ANLEITUNG & HINWEISE — So verwenden Sie diese Vorlage
REGISTERKARTEN
1. | 📋 Übersicht – Stammdaten eintragen, KPI auf einen Blick, Wochentabelle mit Einsatzbereichen pflegen
2. | 📅 Ablaufplan – Tagesaufgaben, Zeiten, Betreuer, Priorität und Status detailliert eintragen
3. | 🎯 Lernziele & Feedback – Entwicklungsziele definieren, Feedbackgespräche dokumentieren, Abschlussbeurteilung ausfüllen
4. | 📖 Anleitung – Diese Seite; Hilfestellung und Farblegenden
SO FÜLLEN SIE DEN ABLAUFPLAN AUS
→ | KW und Datum: Kalenderwoche (z. B. 36) und konkretes Datum der Aufgabe eintragen
→ | Aufgabe / Tätigkeit: Konkrete Beschreibung (z. B. "Angebotserstellung begleiten", nicht nur "Mitarbeit")
→ | Beginn / Ende: Uhrzeit als Text, z. B. 08:30 ¦ Dauer wird automatisch berechnet
→ | Status: Dropdown auswählen → Geplant / In Bearbeitung / Abgeschlossen / Verschoben
→ | Priorität: Dropdown auswählen → Hoch / Mittel / Niedrig
→ | Fortschritt: Prozentwert (0–100 %) manuell aktualisieren, z. B. 75 % wenn Aufgabe fast fertig
FARBCODIERUNG – STATUS
Geplant
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Verschoben
Hoch (Prio)
Mittel (Prio)
Niedrig (Prio)
WICHTIGE HINWEISE
▸ Stammdaten (Übersicht, Zeile 6–8) bitte vor dem ersten Einsatz ausfüllen.
▸ Beispieldaten in grau/kursiv sind Muster – bitte durch eigene Inhalte ersetzen.
▸ Alle Dropdown-Felder funktionieren per Klick auf die Zelle → Pfeil erscheint rechts.
▸ Die Dauer (Ablaufplan, Spalte I) wird automatisch berechnet – Uhrzeiten als Text HH:MM eingeben.
▸ Lernziele-Sterne (★) können durch Ziffern 1–5 oder eigene Symbole ersetzt werden.
▸ Die Vorlage ist DSGVO-konform zu verwenden – Zugriff auf Personendaten einschränken.