## Einarbeitungsplan
EINARBEITUNGSPLAN ¦ Onboarding neuer Mitarbeitender
Strukturiertes Onboarding von Vorbereitung bis Probezeit-Ende · Vorlage 2026 | [7 empty] | Stand: 06.08.2026 · Version 1.0
Name (neu): | Max Mustermann |  |  | Abteilung: | Vertrieb & Kundenbetreuung |  |  | Startdatum: | 02.02.2026
Position / Funktion: | Junior Account Manager |  |  | Direkter Vorgesetzter: | S. Hoffmann |  |  | Ende Probezeit: | 01.08.2026
Einarbeitungspate: | C. Ritter (Senior AM) |  |  | HR-Ansprechpartner: | I. Becker – HR |  |  | Kostenstelle: | KST-100
Arbeitsort / Team: | Berlin HQ – Hybrid (3/2) |  |  | Arbeitszeit-Modell: | Vollzeit 40h / Woche |  |  | Vertragsart: | Unbefristet
▶ STATUS-LEGENDE: |  |  | ✅ Erledigt |  | 🔄 In Bearbeitung |  | ⏳ Ausstehend |  | ❌ Nicht gestartet
Gesamtfortschritt: |  |  | 51% (19 von 37 Aufgaben) |  |  | Offene Aufgaben: |  |  | 13
# | Phase | Aufgabe / Maßnahme | Bereich / Thema | Verantwortlich | Einarbeitungspate | Startdatum | Zieldatum | Erledigt am | Priorität | Status | Dauer (Std.) | Anmerkungen
▸ VORBEREITUNG (VOR EINTRITT)
1 | Vorb. | Arbeitsvertrag & Willkommenspaket versenden | Dokumente | HR-Team | – | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 22.01.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 1 | Inkl. Mitarbeiterhandbuch als PDF
2 | Vorb. | IT-Ausstattung vorbereiten (Laptop, Headset, Handy) | IT & Technik | IT-Helpdesk | – | 19.01.2026 | 30.01.2026 | 28.01.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 2 | Laptop-Konfiguration vorab testen
3 | Vorb. | Zugänge & Accounts einrichten (E-Mail, VPN, CRM) | IT & Technik | IT-Helpdesk | – | 19.01.2026 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 1.5 | VPN-Token separat versenden
4 | Vorb. | Arbeitsplatz einrichten & Büroausweis vorbereiten | Empfang/Verwaltung | Empfang | – | 26.01.2026 | 01.02.2026 | 01.02.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 0.5 | Raum 312, Tisch am Fenster
5 | Vorb. | Team über neuen Kollegen informieren (Mail + Slack) | Kommunikation | S. Hoffmann | C. Ritter | 26.01.2026 | 01.02.2026 | 01.02.2026 | 🟡 Mittel | ✅ Erledigt | 0.5 | Begrüßungsmail mit Foto & Steckbrief
6 | Vorb. | Onboarding-Programm & Terminplan erstellen | Planung | C. Ritter | I. Becker | 26.01.2026 | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 2 | Diesen Plan ausfüllen & abstimmen
7 | Vorb. | Einarbeitungspaten briefen | HR / Führung | S. Hoffmann | – | 26.01.2026 | 01.02.2026 | 01.02.2026 | 🟡 Mittel | ✅ Erledigt | 1 | Rollenbeschreibung Pate besprochen
▸ ERSTE WOCHE
8 | Wo 1 | Begrüßung durch Vorgesetzten & Rundgang | Orientierung | S. Hoffmann | C. Ritter | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 2 | Tag 1, 09:00 Uhr
9 | Wo 1 | Vorstellung im Team & relevanten Abteilungen | Netzwerk | C. Ritter | C. Ritter | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 3 | Inkl. Nachbarbereiche: IT, HR, Marketing
10 | Wo 1 | Unternehmenspräsentation & Vision/Mission | Kultur | I. Becker | – | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 04.02.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 1.5 | Foliensatz intern im Wiki verfügbar
11 | Wo 1 | Einführung Systeme & Tools (CRM, Slack, ERP) | IT & Tools | IT-Helpdesk | C. Ritter | 03.02.2026 | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 3 | Screen-Sharing-Session mit IT
12 | Wo 1 | Organisationsstruktur & Ansprechpartner kennenlernen | Orientierung | C. Ritter | C. Ritter | 03.02.2026 | 07.02.2026 | 06.02.2026 | 🟡 Mittel | ✅ Erledigt | 1.5 | Organigramm übergeben
13 | Wo 1 | Unternehmensrichtlinien & Compliance-Einweisung | Compliance | I. Becker | – | 04.02.2026 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 1 | DSGVO, Code of Conduct, IT-Sicherheit
14 | Wo 1 | Erstgespräch Einarbeitungspate (Erwartungen klären) | Feedback | C. Ritter | C. Ritter | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 1 | Paten-Protokoll ausgefüllt
15 | Wo 1 | Feedback-Gespräch Ende Woche 1 (MA + Vorges.) | Feedback | S. Hoffmann | C. Ritter | 07.02.2026 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 0.5 | Checkliste Woche 1 abhaken
▸ WOCHE 2–4
16 | Wo 2–4 | Einarbeitung in Kernprozesse & Abläufe Abteilung | Fachlich | C. Ritter | C. Ritter | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 8 | Shadowing bei laufenden Projekten
17 | Wo 2–4 | Produktschulung / Leistungsportfolio kennenlernen | Fachlich | S. Hoffmann | C. Ritter | 09.02.2026 | 20.02.2026 |  | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 4 | Produktunterlagen im Wiki
18 | Wo 2–4 | Erste eigene Aufgaben übernehmen (begleitet) | Praxis | C. Ritter | C. Ritter | 10.02.2026 | 28.02.2026 |  | 🟡 Mittel | 🔄 In Bearbeitung | 6 | Angebotsentwürfe vorbereiten
19 | Wo 2–4 | Kundenbasis & laufende Projekte kennenlernen | Kunden | C. Ritter | S. Hoffmann | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  | 🔴 Hoch | 🔄 In Bearbeitung | 5 | Top-10-Kunden-Liste übergeben
20 | Wo 2–4 | Schnittstellenteams kennenlernen (Marketing, IT) | Netzwerk | C. Ritter | – | 11.02.2026 | 21.02.2026 | 14.02.2026 | 🟡 Mittel | ✅ Erledigt | 2 | Terminrunde mit allen Bereichen
21 | Wo 2–4 | Einarbeitung interne Kommunikationswege & Abläufe | Prozesse | C. Ritter | C. Ritter | 09.02.2026 | 21.02.2026 |  | 🟡 Mittel | 🔄 In Bearbeitung | 3 | Meetingstruktur, Reportingwege
22 | Wo 2–4 | Pflichtschulung: Arbeitssicherheit & Brandschutz | Compliance | HR-Team | – | 10.02.2026 | 14.02.2026 | 13.02.2026 | 🔴 Hoch | ✅ Erledigt | 1.5 | Online-Modul + Nachweis an HR
23 | Wo 2–4 | Wöchentliche Paten-Check-ins (je 30 Min.) | Feedback | C. Ritter | C. Ritter | 09.02.2026 | 28.02.2026 |  | 🔴 Hoch | 🔄 In Bearbeitung | 2 | Montags 09:30 – kurze Statusrunde
24 | Wo 2–4 | Feedback-Gespräch Ende Woche 4 (Zwischenbilanz) | Feedback | S. Hoffmann | C. Ritter | 28.02.2026 | 28.02.2026 |  | 🔴 Hoch | ⏳ Ausstehend | 1 | Protokoll an HR weiterleiten
▸ MONAT 2–3
25 | Mo 2–3 | Eigenständige Übernahme erster Kundenkontakte | Praxis | S. Hoffmann | C. Ritter | 02.03.2026 | 31.03.2026 |  | 🔴 Hoch | ⏳ Ausstehend | 10 | Erstbesuche begleitet, dann solo
26 | Mo 2–3 | Vertiefungsschulung: Produkt & Wettbewerb | Fachlich | S. Hoffmann | – | 02.03.2026 | 20.03.2026 |  | 🟡 Mittel | ⏳ Ausstehend | 4 | Workshop mit Produktteam
27 | Mo 2–3 | Ziele für Quartal 1 definieren (OKR/Zielgespräch) | Entwicklung | S. Hoffmann | – | 02.03.2026 | 07.03.2026 |  | 🔴 Hoch | ⏳ Ausstehend | 1.5 | Ziele SMART formulieren
28 | Mo 2–3 | Einzel-Schnuppertage in anderen Fachbereichen | Netzwerk | I. Becker | C. Ritter | 09.03.2026 | 27.03.2026 |  | 🟢 Niedrig | ❌ Nicht gestartet | 4 | Je 1 Tag: Marketing, IT, Einkauf
29 | Mo 2–3 | Erste eigenständige Projektverantwortung | Praxis | S. Hoffmann | C. Ritter | 16.03.2026 | 30.04.2026 |  | 🟡 Mittel | ❌ Nicht gestartet | 12 | Kleinprojekt mit Begleitung
30 | Mo 2–3 | Feedback-Gespräch Monat 2 (MA + Vorgesetzter) | Feedback | S. Hoffmann | – | 02.03.2026 | 06.03.2026 |  | 🔴 Hoch | ⏳ Ausstehend | 1 | Entwicklungsstand dokumentieren
31 | Mo 2–3 | Weiterbildungsplan & Entwicklungsziele festlegen | Entwicklung | I. Becker | S. Hoffmann | 16.03.2026 | 31.03.2026 |  | 🟡 Mittel | ❌ Nicht gestartet | 1.5 | Schulungsbedarf mit HR abstimmen
32 | Mo 2–3 | Probezeit-Zwischengespräch (formal) | Feedback | S. Hoffmann | I. Becker | 01.04.2026 | 01.04.2026 |  | 🔴 Hoch | ❌ Nicht gestartet | 1 | HR nimmt Protokoll auf
▸ ABSCHLUSS & FEEDBACK
33 | Abschl. | Selbsteinschätzung MA (Fragebogen ausfüllen) | Reflexion | Max Mustermann | – | 20.07.2026 | 31.07.2026 |  | 🔴 Hoch | ❌ Nicht gestartet | 1 | Fragebogen von HR bereitstellen
34 | Abschl. | Probezeit-Abschlussgespräch | Feedback | S. Hoffmann | I. Becker | 01.08.2026 | 01.08.2026 |  | 🔴 Hoch | ❌ Nicht gestartet | 1.5 | Entscheidung Übernahme / Verlängerung
35 | Abschl. | Einarbeitungsplan abschließen & archivieren | Dokumentation | I. Becker | – | 01.08.2026 | 05.08.2026 |  | 🟡 Mittel | ❌ Nicht gestartet | 0.5 | Original zu Personalakte
36 | Abschl. | Feedback zum Onboarding-Prozess einholen | Prozessoptim. | I. Becker | – | 01.08.2026 | 05.08.2026 |  | 🟡 Mittel | ❌ Nicht gestartet | 0.5 | Anonyme Kurzumfrage (5 Fragen)
GESAMTÜBERSICHT |  |  |  | Aufgaben gesamt: | 36 | ✅ Erledigt: | 19 | 🔄 In Bearbeitung: | 4 | ⏳ Ausstehend: | 5 | 37.5 Std. abgeschlossen

## Checkliste Ausstattung
CHECKLISTE ¦ IT-Ausstattung, Zugänge & Arbeitsmittel
Vor dem ersten Arbeitstag sicherstellen, dass alle Positionen abgehakt sind · Verantwortlich: HR + IT
▸ IT-HARDWARE & GERÄTE
Aufgabe / Position | Verantwortlich Bereich | Ansprechpartner | Bis Datum | Status | Erledigt durch | Hinweis
Laptop / Desktop-PC konfiguriert & geliefert | IT-Helpdesk | T. Engel | 30.01.2026 | ✅ Erledigt |  | ThinkPad X1 Carbon, Windows 11 Pro
Diensthandy eingerichtet & SIM aktiviert | IT-Helpdesk | T. Engel | 30.01.2026 | ✅ Erledigt |  | Samsung Galaxy A55 – Nummer an HR
Headset / Webcam für Video-Calls | IT-Helpdesk | T. Engel | 30.01.2026 | ✅ Erledigt |  | Jabra Evolve 75
Bildschirm + Tastatur + Maus (falls Büro) | Empfang | M. Jung | 01.02.2026 | ✅ Erledigt |  | Dual-Monitor Setup, Raum 312
Notebooktasche / Rucksack | Empfang | M. Jung | 01.02.2026 | ✅ Erledigt
▸ SOFTWAREZUGÄNGE & ACCOUNTS
Firmen-E-Mail-Adresse eingerichtet | IT-Helpdesk | T. Engel | 28.01.2026 | ✅ Erledigt |  | m.mustermann@muster-ag.de
Microsoft 365 / Office-Lizenz zugewiesen | IT-Helpdesk | T. Engel | 28.01.2026 | ✅ Erledigt |  | Business Premium
VPN-Zugang & Token eingerichtet | IT-Helpdesk | T. Engel | 30.01.2026 | ✅ Erledigt |  | GlobalProtect VPN
CRM-System Zugang (Salesforce o. ä.) | IT-Helpdesk | T. Engel | 30.01.2026 | ✅ Erledigt |  | Rolle: Sales Standard User
Intranet / Wiki-Zugang | IT-Helpdesk | T. Engel | 28.01.2026 | ✅ Erledigt |  | Confluence Lizenz
Slack / Teams Workspace-Einladung | IT-Helpdesk | T. Engel | 28.01.2026 | ✅ Erledigt |  | Channels: #allgemein, #vertrieb
Zeiterfassungssystem-Zugang | HR-Team | I. Becker | 30.01.2026 | ✅ Erledigt |  | PERSONIO – Login per E-Mail
ERP-Systemzugang (falls relevant) | IT-Helpdesk | T. Engel | 01.02.2026 | ✅ Erledigt |  | SAP Viewer-Lizenz
▸ GEBÄUDE & ZUTRITT
Mitarbeiterausweis / Chipkarte ausgestellt | Empfang | M. Jung | 01.02.2026 | ✅ Erledigt |  | Zugang: EG, 1. OG, 3. OG
Parkausweis (falls zutreffend) | Empfang | M. Jung | 01.02.2026 | ✅ Erledigt |  | Tiefgarage Stellplatz 22
Schlüssel Büroraum / Schrank | Empfang | M. Jung | 01.02.2026 | ✅ Erledigt |  | Raum 312, Schlüssel-Nr. 47
Alarm-Code / Gebäudezugang außerhalb Öffnungszeiten | Sicherheit | E. Bauer | 01.02.2026 | ✅ Erledigt |  | Code separat per SMS
▸ DOKUMENTE & UNTERLAGEN
Arbeitsvertrag unterschrieben & abgelegt | HR-Team | I. Becker | 26.01.2026 | ✅ Erledigt |  | Original in Personalakte
DSGVO-Einwilligung & Datenschutzunterweisung | HR-Team | I. Becker | 02.02.2026 | ✅ Erledigt |  | Unterschrieben am 02.02.2026
Steueridentifikationsnummer & Bankverbindung | HR-Team | I. Becker | 26.01.2026 | ✅ Erledigt |  | DATEV erfasst
Sozialversicherungsnachweis | HR-Team | I. Becker | 02.02.2026 | ✅ Erledigt
Mitarbeiterhandbuch ausgehändigt | HR-Team | I. Becker | 02.02.2026 | ✅ Erledigt |  | Digital + Print
Organigramm & Telefonliste | C. Ritter | C. Ritter | 02.02.2026 | ✅ Erledigt |  | Aktueller Stand im Intranet

## Feedback & Entwicklung
FEEDBACK & ENTWICKLUNG ¦ Gesprächsprotokolle & Lernziele
Dokumentation aller Feedback-Gespräche während der Einarbeitungs- und Probezeit
▸ GESPRÄCHSPROTOKOLLE (Feedback-Gespräche während Einarbeitung)
Gespräch / Anlass | Datum | Teilnehmer | Stärken / Positives | Entwicklungsfelder | Vereinbarte Maßnahmen | Folgetermin | Status
Erstgespräch Woche 1 | 02.02.2026 | S. Hoffmann, C. Ritter, Max M. | Schnelle Auffassungsgabe, kommunikationsstark, motiviert | CRM noch unbekannt, Produktportfolio vertiefen | CRM-Schulung Woche 2, Produktunterlagen selbst durcharbeiten | 07.02.2026 | ✅ Erledigt
Check-in Ende Woche 1 | 07.02.2026 | S. Hoffmann, Max M. | Gute Integration ins Team, eigeninitiativ | Priorisierung von Aufgaben noch schwierig | Wöchentliche To-do-Liste gemeinsam strukturieren | 14.02.2026 | ✅ Erledigt
Paten-Check-in Woche 2 | 10.02.2026 | C. Ritter, Max M. | Kundendaten schnell erfasst, Systemkenntnisse verbessert | Angebotserstellung dauert noch lange | Angebotsvorlage gemeinsam erstellen | 17.02.2026 | ✅ Erledigt
Feedback-Gespräch Woche 4 | 28.02.2026 | S. Hoffmann, C. Ritter, Max M. | Erste Kundenkontakte erfolgreich, teamfähig | Präsentationssicherheit stärken | Präsentationstraining intern im März | 06.03.2026 | ⏳ Ausstehend
Monat-2-Gespräch | 06.03.2026 | S. Hoffmann, I. Becker, Max M. | – | – | – | 01.04.2026 | ⏳ Ausstehend
Probezeit-Abschluss | 01.08.2026 | S. Hoffmann, I. Becker, Max M. | – | – | – | – | ❌ Nicht gestartet
▸ LERNZIELE & KOMPETENZEN (bis Probezeit-Ende)
Kompetenzbereich | Lernziel (konkret) | Bis wann | Maßnahme / Ressource | Aktueller Stand (0–100%) | Verantwortlich | Notizen
Produktkenntnisse | Gesamtes Produktportfolio selbständig vorstellen können | 30.04.2026 | Produkthandbuch, Schulung intern | 80% | S. Hoffmann | Grundlagen fertig, Details folgen
CRM-System | Angebote, Kontakte & Aktivitäten vollständig im CRM | 28.02.2026 | CRM-Schulung + Selbststudium | 90% | C. Ritter | Fast abgeschlossen
Kundenkommunikation | Eigenständige Angebotserstellung ohne Korrektur | 31.03.2026 | Shadowing + Feedback C. Ritter | 60% | C. Ritter | In Übung
Produktpräsentation | Produktpräsentation vor Kunden halten | 30.04.2026 | Präsentationstraining + Üben | 30% | S. Hoffmann | Training geplant März
Markt & Wettbewerb | Top 5 Wettbewerber & USPs kennen | 31.03.2026 | Wettbewerbsanalyse selbst erstellen | 50% | S. Hoffmann | Analyse begonnen
Prozessverständnis | Interne Abläufe Auftragsabwicklung kennen | 28.02.2026 | Job-Shadowing Innendienst | 100% | C. Ritter | ✅ Abgeschlossen

## Anleitung
ANLEITUNG ¦ Einarbeitungsplan effektiv nutzen
AUFBAU DIESER VORLAGE (4 Tabellenblätter)
1) Einarbeitungsplan: Hauptblatt mit allen Aufgaben, Phasen, Verantwortlichkeiten und Status. 2) Checkliste Ausstattung: IT-Hardware, Softwarezugänge, Gebäudezutritt und Dokumente vor dem ersten Tag. 3) Feedback & Entwicklung: Gesprächsprotokolle und Lernziele für die Probezeit. 4) Anleitung: Diese Seite.
SCHRITT 1 – MITARBEITERDATEN ANPASSEN
Tragen Sie im Hauptblatt (Zeile 4–7) alle Daten des neuen Mitarbeitenden ein: Name, Position, Abteilung, Vorgesetzter, Einarbeitungspate, HR-Kontakt, Startdatum und Probezeit-Ende. Diese Daten geben dem Plan seine persönliche Ausrichtung.
SCHRITT 2 – STATUS LAUFEND AKTUALISIEREN
Aktualisieren Sie Spalte K (Status) per Dropdown: ✅ Erledigt · 🔄 In Bearbeitung · ⏳ Ausstehend · ❌ Nicht gestartet. Der Fortschrittsbalken in Zeile 10 berechnet sich automatisch. Empfehlung: Status täglich oder wöchentlich aktualisieren – idealerweise gemeinsam im Paten-Check-in.
SCHRITT 3 – CHECKLISTE AUSSTATTUNG ABHAKEN
Die Registerkarte 'Checkliste Ausstattung' enthält alles, was vor dem ersten Arbeitstag vorzubereiten ist. HR und IT arbeiten diese Liste gemeinsam ab. Achten Sie darauf, alle Positionen als '✅ Erledigt' zu markieren, bevor der neue Mitarbeitende erscheint. Ein lückenhafter Start hinterlässt einen schlechten ersten Eindruck.
SCHRITT 4 – FEEDBACK-GESPRÄCHE DOKUMENTIEREN
Tragen Sie nach jedem Feedback-Gespräch (Woche 1, Woche 4, Monat 2, Probezeit-Ende) die wichtigsten Punkte in der Registerkarte 'Feedback & Entwicklung' ein. Notieren Sie konkrete Vereinbarungen und Folgetermine. Dieses Protokoll ist Grundlage für das Probezeit-Abschlussgespräch.
SCHRITT 5 – LERNZIELE PFLEGEN
Im unteren Teil von 'Feedback & Entwicklung' finden Sie die Lernziele-Tabelle. Definieren Sie zu Beginn der Einarbeitung gemeinsam mit dem Mitarbeitenden konkrete, messbare Lernziele. Aktualisieren Sie den 'Aktuellen Stand (%)' monatlich. Diese Ziele fließen direkt in das Probezeit-Abschlussgespräch ein.
PHASEN DES EINARBEITUNGSPLANS
Vorbereitung (vor Eintritt): Alles bereitstellen, bevor der erste Tag beginnt. Erste Woche: Orientierung, Vorstellungen, Systemzugänge, Unternehmenskultur. Woche 2–4: Fachliche Einarbeitung, erste eigene Aufgaben, Netzwerk aufbauen. Monat 2–3: Selbständiges Arbeiten, Verantwortung übernehmen, Ziele definieren. Abschluss: Probezeit-Evaluation, Feedback einholen, Weiterentwicklung planen.
TIPPS FÜR EINEN ERFOLGREICHEN ONBOARDING-PROZESS
Patenmodell: Ein erfahrener Kollege als Ansprechpartner erhöht die Einarbeitungsqualität erheblich. Regelmäßige Check-ins: Wöchentliche kurze Gespräche (15–30 Min.) helfen, Probleme früh zu erkennen. Strukturiert, aber flexibel: Passen Sie den Plan an das Tempo des neuen Mitarbeitenden an. Dokumentation: Halten Sie alle Gespräche schriftlich fest – für Transparenz und spätere Referenz. DSGVO: Personalunterlagen und Gesprächsprotokolle vertraulich behandeln und sicher ablegen.