## Risikoregister
Risikoanalyse | [5 empty] | Muster Handels- und Dienstleistungs GmbH
Systematische Identifikation, Bewertung und Steuerung von Risiken · Geschäftsjahr 2026
Unternehmen |  | Muster Handels- und Dienstleistungs GmbH | [5 empty] | Stand | 2026-06-30 |  |  | Nur die hell hinterlegten Felder ausfüllen – Risikowert, Einstufung und Restrisiko berechnen sich automatisch.
Geltungsbereich |  | Unternehmensweite Risikoanalyse 2026 | [5 empty] | Version | 1.0
Erstellt von |  | Risikomanagement / QM | [5 empty] | Prüftermin | 2026-12-31
KENNZAHLEN
12 |  |  | 7 |  |  | 11.25 |  |  | 5.5 |  |  | 51.11%
Erfasste Risiken |  |  | Hoch & kritisch |  |  | Ø Risikowert (brutto) |  |  | Ø Restrisiko (netto) |  |  | Risikoreduktion
RISIKOKLASSEN |  | Gering (1–4) |  |  | Mittel (5–9) |  |  | Hoch (10–14) |  |  | Kritisch (15–25)
RISIKOBESCHREIBUNG |  |  |  |  | BEWERTUNG (BRUTTO) |  |  |  | MASSNAHME & STEUERUNG |  |  | RESTRISIKO (NACH MASSNAHME)
Nr. | Risiko | Bereich | Auslöser | Mögliche Folgen | Eintritt | Tragweite | Risikowert | Einstufung | Gegenmaßnahme | Zuständig | Termin | Rest-Eintritt | Rest-Tragweite | Restrisiko | Bearbeitungsstand
1 | Ausfall zentraler IT-Systeme | Technik & IT | Hardware-Defekt / fehlende Redundanz | Stillstand der Auftragsbearbeitung | 4 | 5 | 20 | Kritisch | Redundante Systeme, tägliche Backups, Notfallplan | IT-Leitung | 2026-03-31 | 2 | 4 | 8 | In Umsetzung
2 | Zahlungsausfall wichtiger Kunden | Finanzen | Bonitätsverschlechterung | Liquiditätsengpass | 3 | 4 | 12 | Hoch | Bonitätsprüfung, Kreditversicherung, Mahnwesen | Finanzabteilung | 2026-04-30 | 2 | 3 | 6 | Umgesetzt
3 | Ausfall einer Schlüsselperson | Personal | Krankheit / Kündigung ohne Vertretung | Wissensverlust, Projektverzögerung | 3 | 4 | 12 | Hoch | Vertretungsregelung, Wissensdokumentation | Personalleitung | 2026-06-30 | 2 | 3 | 6 | In Umsetzung
4 | Verstoß gegen Datenschutzvorgaben | Recht & Compliance | Unklare Prozesse, fehlende Schulung | Bußgeld, Reputationsschaden | 2 | 5 | 10 | Hoch | Datenschutzkonzept, jährliche Schulungen | Datenschutz | 2026-05-31 | 1 | 4 | 4 | Umgesetzt
5 | Lieferverzug eines Hauptlieferanten | Lieferanten & Extern | Einseitige Abhängigkeit | Produktions- und Lieferstopp | 4 | 4 | 16 | Kritisch | Zweitlieferant qualifizieren, Sicherheitsbestand | Einkauf | 2026-07-31 | 2 | 3 | 6 | In Umsetzung
6 | Fehlende Prozessdokumentation | Organisation & Prozesse | Historisch gewachsene Abläufe | Fehler, ineffiziente Abläufe | 3 | 2 | 6 | Mittel | Prozesslandkarte erstellen und pflegen | Qualitätsmanagement | 2026-09-30 | 2 | 2 | 4 | Offen
7 | Arbeitsunfall in der Fertigung | Arbeitssicherheit | Unzureichende Schutzmaßnahmen | Personenschaden, Ausfallzeiten | 2 | 4 | 8 | Mittel | Gefährdungsbeurteilung, Unterweisungen, PSA | Sicherheitsfachkraft | 2026-04-15 | 1 | 3 | 3 | Umgesetzt
8 | Qualitätsmängel / Reklamationen | Qualität | Fehlende Wareneingangskontrolle | Nacharbeit, Kundenverlust | 3 | 3 | 9 | Mittel | Stichprobenprüfung, Lieferantenbewertung | Qualitätsmanagement | 2026-08-31 | 2 | 2 | 4 | In Umsetzung
9 | Preissteigerung bei Energie & Material | Finanzen | Marktvolatilität | Sinkende Marge | 4 | 3 | 12 | Hoch | Rahmenverträge, Preisgleitklauseln, Kalkulation | Einkauf | 2026-06-30 | 3 | 3 | 9 | Überwacht
10 | Projektverzögerung durch unklare Ziele | Organisation & Prozesse | Unvollständige Anforderungen | Terminüberschreitung, Mehrkosten | 3 | 3 | 9 | Mittel | Klares Lastenheft, Meilensteine, Reviews | Projektleitung | 2026-05-15 | 2 | 2 | 4 | In Umsetzung
11 | Cyberangriff / Ransomware | Technik & IT | Phishing, veraltete Software | Datenverlust, Betriebsunterbrechung | 3 | 5 | 15 | Kritisch | Firewall, Awareness-Trainings, Offline-Backups | IT-Leitung | 2026-03-15 | 2 | 4 | 8 | In Umsetzung
12 | Änderung gesetzlicher Vorgaben | Recht & Compliance | Neue Regulierung | Anpassungsaufwand, Sanktionen | 2 | 3 | 6 | Mittel | Regulatorik-Monitoring, frühzeitige Umsetzung | Rechtsabteilung | 2026-10-31 | 2 | 2 | 4 | Überwacht
Mittelwerte | [6 empty] | 11.25 | brutto | [5 empty] | 5.5 | netto
Hinweise
• Risikowert = Eintrittswahrscheinlichkeit × Tragweite (Skala 1–5). Die Einstufung (Gering/Mittel/Hoch/Kritisch) und das Restrisiko werden automatisch berechnet.
• Definitionen der Skalenwerte 1–5 sowie die Klassengrenzen finden Sie im Blatt „Skala & Einstellungen“ und können dort angepasst werden.
• Das Restrisiko bewertet die Lage nach Umsetzung der Gegenmaßnahmen – bewerten Sie Rest-Eintritt und Rest-Tragweite realistisch neu.
• Diese Vorlage dient der strukturierten Übersicht und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder sicherheitstechnische Beratung.

## Risikomatrix
Risikomatrix
Automatische Verdichtung aller erfassten Risiken – vor und nach Maßnahmen · 2026
BRUTTORISIKO · vor Maßnahmen | [5 empty] | RESTRISIKO · nach Maßnahmen
T ↓ / E → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T ↓ / E → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tragweite ↑ | Eintrittswahrscheinlichkeit → |  |  |  |  | Tragweite ↑ | Eintrittswahrscheinlichkeit →
AUSWERTUNG NACH RISIKOKLASSE
Klasse | Brutto | Netto | Anteil % |  |  |  | Bereich |  |  | Anzahl
Gering | 0 | 6 | 0% |  |  |  | Technik & IT |  |  | 2
Mittel | 5 | 6 | 41.67% |  |  |  | Finanzen |  |  | 2
Hoch | 4 | 0 | 33.33% |  |  |  | Personal |  |  | 1
Kritisch | 3 | 0 | 25% |  |  |  | Recht & Compliance |  |  | 2
Gesamt | 12 | 12 | 100% |  |  |  | Organisation & Prozesse |  |  | 2
[7 empty] | Lieferanten & Extern |  |  | 1
[7 empty] | Arbeitssicherheit |  |  | 1
[7 empty] | Qualität |  |  | 1

## Skala & Einstellungen
Skala & Einstellungen
Bewertungsmaßstäbe, Risikoklassen und Auswahllisten für das Risikoregister · 2026
BEWERTUNGSSKALA · EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT
Stufe | Bezeichnung | Beschreibung |  | Richtwert
1 | Sehr gering | Tritt praktisch nie ein / nur unter außergewöhnlichen Umständen |  | < 5 %
2 | Gering | Eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen |  | 5 – 20 %
3 | Mittel | Kann durchaus vorkommen |  | 20 – 50 %
4 | Hoch | Tritt voraussichtlich ein |  | 50 – 80 %
5 | Sehr hoch | Tritt mit hoher Sicherheit / regelmäßig ein |  | > 80 %
BEWERTUNGSSKALA · TRAGWEITE (SCHADENSHÖHE)
Stufe | Bezeichnung | Beschreibung |  | Richtwert
1 | Unwesentlich | Kaum spürbare Auswirkung, im Tagesgeschäft auffangbar |  | gering
2 | Gering | Begrenzter Schaden, schnell behebbar |  | mäßig
3 | Spürbar | Deutliche Auswirkung auf Kosten, Termine oder Qualität |  | mittel
4 | Schwerwiegend | Erheblicher Schaden, Ziele stark gefährdet |  | hoch
5 | Existenzbedrohend | Bestandsgefährdend / nicht tolerierbar |  | sehr hoch
RISIKOKLASSEN · RISIKOWERT = EINTRITT × TRAGWEITE
Klasse | Von | Bis | Empfehlung
Gering | 1 | 4 | Akzeptabel – beobachten, keine Sofortmaßnahme nötig
Mittel | 5 | 9 | Beobachten und bei Bedarf gezielt gegensteuern
Hoch | 10 | 14 | Maßnahmen einplanen und terminieren
Kritisch | 15 | 25 | Sofort handeln – Maßnahmen mit hoher Priorität
AUSWAHLLISTEN (DROPDOWN-MENÜS)
Bereiche | Bearbeitungsstand
Technik & IT | Offen
Finanzen | In Umsetzung
Personal | Umgesetzt
Recht & Compliance | Überwacht
Organisation & Prozesse
Lieferanten & Extern
Arbeitssicherheit
Qualität
ANLEITUNG & LEGENDE
1. Risiken im Blatt „Risikoregister“ in die hell hinterlegten Felder eintragen (Risiko, Bereich, Auslöser, Folgen).
2. Eintritt und Tragweite je Risiko mit einem Wert von 1 bis 5 bewerten – Risikowert und Einstufung erscheinen automatisch.
3. Gegenmaßnahme, zuständige Stelle und Termin festlegen.
4. Nach den Maßnahmen Rest-Eintritt und Rest-Tragweite neu bewerten – das Restrisiko zeigt die verbleibende Gefährdung.
5. Das Blatt „Risikomatrix“ verdichtet alle Risiken automatisch – vor und nach Maßnahmen.
Legende: hell hinterlegte Felder = Eingabe · graue Felder = automatisch berechnet
Alle Beispieldaten sind frei erfunden und dienen nur der Veranschaulichung.