## Anleitung
RISIKOANALYSE 2026 · ANLEITUNG UND BEWERTUNGSSKALEN
Zentrale Konfiguration: Skalen, Klassen und Auswahllisten werden ausschließlich hier gepflegt
1 · SKALA DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT (E) |  |  |  | 4 · ARBEITSSCHRITTE
Stufe | Bezeichnung | Beschreibung / Orientierung | Erwartete Häufigkeit | Schritt 1 | Risiko im Blatt »Risikoliste« erfassen: Kategorie, Bezeichnung, Ursache, Auswirkung und Risikoeigner.
1 | Sehr unwahrscheinlich | Theoretisch denkbar, bisher keine Vorfälle bekannt | seltener als alle 10 Jahre | Schritt 2 | Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung je von 1 bis 5 auswählen – Risikowert und Klasse entstehen automatisch.
2 | Unwahrscheinlich | Einzelne Vorfälle in der Vergangenheit | alle 5 bis 10 Jahre | Schritt 3 | Strategie, Maßnahme, Frist und Status ergänzen. Überschrittene Fristen färben sich rot.
3 | Möglich | Tritt gelegentlich auf, Ursachen sind bekannt | etwa einmal jährlich | Schritt 4 | Blatt »Risikolandkarte« öffnen: Jedes Risiko erscheint als ID im passenden Feld der Heatmap.
4 | Wahrscheinlich | Tritt regelmäßig auf, Gegensteuerung greift nur teilweise | mehrmals pro Jahr | Schritt 5 | Blatt »Auswertung« für Kennzahlen, Verteilungen und die Rangliste der größten Risiken nutzen.
5 | Nahezu sicher | Tritt laufend auf oder ist bereits eingetreten | monatlich oder häufiger
5 · AUSWAHLLISTEN
2 · SKALA DER AUSWIRKUNG (A) |  |  |  |  | Risikokategorie | Risikostrategie | Bearbeitungsstatus
Stufe | Bezeichnung | Beschreibung / Orientierung | Finanzieller Richtwert |  | Prozesse & Abläufe | Vermeiden | Offen
1 | Marginal | Kaum spürbar, Abwicklung im Tagesgeschäft | bis 10.000 € |  | Technik & IT-Systeme | Reduzieren | In Umsetzung
2 | Gering | Mehraufwand, Ziele bleiben erreichbar | 10.000 – 50.000 € |  | Personal & Know-how | Übertragen | Umgesetzt
3 | Spürbar | Ziele werden verfehlt, Kunden bemerken die Störung | 50.000 – 250.000 € |  | Lieferkette & Partner | Akzeptieren | Beobachtung
4 | Schwerwiegend | Erhebliche Ergebnis- und Reputationswirkung | 250.000 – 1.000.000 € |  | Finanzen & Liquidität
5 | Existenzbedrohend | Fortbestand oder Geschäftsmodell gefährdet | über 1.000.000 € |  | Recht & Regulatorik
Markt & Wettbewerb
3 · RISIKOKLASSEN (Risikowert = E × A) |  |  |  |  | Reputation & Kommunikation
von | bis | Risikoklasse | Handlungsbedarf
1 | 4 | Gering | Beobachten, kein gesonderter Maßnahmenplan nötig | Hinweis: Neue Listeneinträge unterhalb der letzten Zeile ergänzen und den Bereich der Gültigkeitsprüfung in der Risikoliste entsprechend erweitern.
5 | 9 | Spürbar | Maßnahmen planen und im Regelbetrieb umsetzen
10 | 14 | Erheblich | Maßnahmen verbindlich terminieren und nachhalten | 6 · FARBLEGENDE DER ZELLEN
15 | 25 | Kritisch | Sofortmaßnahmen einleiten, monatliches Reporting | Eingabefeld | Hier tragen Sie Ihre eigenen Werte ein.
|  |  |  | Berechnung | Formelzelle – bitte nicht überschreiben.
|  |  |  | Auswahlliste | Wert über das Dropdown der Zelle wählen.

## Risikoliste
RISIKOLISTE · GESCHÄFTSJAHR 2026
Erfassung, Bewertung und Steuerung der identifizierten Risiken · weiße Felder ausfüllen, hellblaue Felder berechnen sich selbst
Legende: | Eingabe | Berechnung | Auswahlliste | Überschrittene Fristen werden rot hervorgehoben
1 · RISIKOERFASSUNG | [5 empty] | 2 · BEWERTUNG |  |  |  | 3 · STEUERUNG UND MASSNAHMEN
Risiko-ID | Risikokategorie | Risikobezeichnung | Ursache / Auslöser | Mögliche Auswirkung | Risikoeigner | E | A | Risikowert | Risikoklasse | Risikostrategie | Vereinbarte Maßnahme | Frist | Status
R-01 | Prozesse & Abläufe | Qualitätsmängel in der Leistungserbringung | Fehlende Prüfschritte und hoher Termindruck | Nacharbeit, Reklamationen, Kundenverlust | Qualitätsmanagement | 3 | 3 | 9 | Spürbar | Reduzieren | Verbindlicher Prüfplan und Vier-Augen-Prinzip vor Auslieferung | 2026-09-30 | In Umsetzung | 3-3-1 | 9.0001
R-02 | Prozesse & Abläufe | Ausfall eines zentralen Betriebsmittels | Fehlende vorbeugende Instandhaltung | Stillstand der Leistungserstellung, Lieferverzug | Betriebsleitung | 2 | 4 | 8 | Spürbar | Reduzieren | Wartungsplan einführen, kritische Ersatzteile bevorraten | 2026-07-31 | Offen | 2-4-1 | 8.0001
R-03 | Prozesse & Abläufe | Keine belastbare Notfallvorsorge | Notfallplan vorhanden, aber nie erprobt | Längerer Betriebsstillstand nach Standortausfall | Betriebsleitung | 1 | 5 | 5 | Spürbar | Übertragen | Versicherungsschutz prüfen, Ausweichstandort und Notfallübung | 2026-11-30 | Offen | 1-5-1 | 5.0001
R-04 | Technik & IT-Systeme | Cyberangriff mit Datenverschlüsselung | Phishing-Mails und unzureichend gehärtete Systeme | Betriebsunterbrechung, Datenverlust | IT-Leitung | 3 | 5 | 15 | Kritisch | Reduzieren | Mehrfaktor-Anmeldung, getrennte Backups, Awareness-Schulungen | 2026-08-31 | In Umsetzung | 3-5-1 | 15.0001
R-05 | Technik & IT-Systeme | Ausfall geschäftskritischer Anwendungen | Veraltete Systemlandschaft ohne Redundanz | Stillstand der Kernprozesse | IT-Leitung | 3 | 4 | 12 | Erheblich | Reduzieren | Redundanz aufbauen, Wiederanlauf zweimal jährlich testen | 2026-11-30 | Offen | 3-4-1 | 12.0001
R-06 | Technik & IT-Systeme | Unklare Zugriffsrechte in Kernsystemen | Historisch gewachsene Rollen ohne Überprüfung | Datenmissbrauch, Prüfungsfeststellung | IT-Leitung | 3 | 3 | 9 | Spürbar | Reduzieren | Rollenkonzept erstellen, jährliche Rezertifizierung | 2026-09-30 | Offen | 3-3-2 | 9.0001
R-07 | Personal & Know-how | Verlust von Schlüsselpersonen | Fehlende Nachfolgeplanung für Engpassfunktionen | Know-how-Verlust, Verzug laufender Vorhaben | Personalleitung | 3 | 4 | 12 | Erheblich | Reduzieren | Nachfolgeplanung je Schlüsselrolle, Wissen dokumentieren | 2026-08-31 | In Umsetzung | 3-4-2 | 12.0001
R-08 | Personal & Know-how | Engpass bei qualifizierten Fachkräften | Angespannte Lage am Arbeitsmarkt | Verzögerte Auftragsabwicklung, Überlastung | Personalleitung | 4 | 3 | 12 | Erheblich | Reduzieren | Ausbildungsprogramm starten, Arbeitgeberauftritt schärfen | 2026-12-31 | Offen | 4-3-1 | 12.0001
R-09 | Lieferkette & Partner | Ausfall eines Einzellieferanten | Abhängigkeit von einer einzigen Bezugsquelle | Lieferverzug, Vertragsstrafen | Einkauf | 3 | 4 | 12 | Erheblich | Vermeiden | Zweitlieferanten qualifizieren und freigeben | 2026-10-31 | In Umsetzung | 3-4-3 | 12.0002
R-10 | Lieferkette & Partner | Qualitätsprobleme bei externen Dienstleistern | Unzureichende Auswahl und Bewertung der Partner | Mängel, Mehraufwand, Terminverschiebung | Einkauf | 3 | 2 | 6 | Spürbar | Reduzieren | Bewertungsmatrix einführen, jährliche Lieferantenaudits | 2026-09-30 | Beobachtung | 3-2-1 | 6.0002
R-11 | Finanzen & Liquidität | Liquiditätsengpass durch Zahlungsverzug | Verschlechterte Zahlungsmoral wichtiger Kunden | Kurzfristige Zahlungsunfähigkeit, Mahnkosten | Kaufmännische Leitung | 2 | 3 | 6 | Spürbar | Reduzieren | Konsequentes Mahnwesen, Kreditlinie erweitern | 2026-03-31 | Umgesetzt | 2-3-1 | 6.0002
R-12 | Finanzen & Liquidität | Kostensteigerung bei Energie und Material | Volatile Beschaffungsmärkte ohne Preisbindung | Ergebnisbelastung, sinkende Deckungsbeiträge | Einkauf | 4 | 2 | 8 | Spürbar | Übertragen | Preisgleitklauseln vereinbaren, Rahmenverträge verlängern | 2026-04-30 | In Umsetzung | 4-2-1 | 8.0002
R-13 | Recht & Regulatorik | Verstoß gegen Datenschutzvorgaben | Unklare Prozesse und fehlende Schulungen | Bußgeld, Meldepflicht, Reputationsschaden | Datenschutzkoordination | 2 | 4 | 8 | Spürbar | Reduzieren | Verarbeitungsverzeichnis und Löschkonzept, jährliche Schulung | 2026-09-30 | In Umsetzung | 2-4-2 | 8.0002
R-14 | Recht & Regulatorik | Berichtspflichten nicht fristgerecht erfüllt | Kurzfristige Änderung der Rechtslage | Sanktionen und Prüfungsfeststellungen | Compliance | 2 | 2 | 4 | Gering | Reduzieren | Regulatorik-Monitoring und Fristenkalender einführen | 2026-10-31 | Offen | 2-2-1 | 4.0002
R-15 | Markt & Wettbewerb | Abhängigkeit von wenigen Großkunden | Stark konzentriertes Auftragsportfolio | Umsatzeinbruch beim Wegfall eines Großkunden | Vertriebsleitung | 2 | 5 | 10 | Erheblich | Reduzieren | Kundenportfolio verbreitern, Zielkundenliste aufbauen | 2026-12-31 | In Umsetzung | 2-5-1 | 10.0002
R-16 | Markt & Wettbewerb | Anhaltender Preisdruck im Standardsegment | Günstigere Wettbewerbsangebote | Margenverlust, Ergebnisrückgang | Produktmanagement | 4 | 3 | 12 | Erheblich | Reduzieren | Leistungsdifferenzierung und Wertargumentation im Angebot | 2026-09-30 | Offen | 4-3-2 | 12.0002
R-17 | Reputation & Kommunikation | Negative Berichterstattung nach Vorfall | Kein abgestimmter Kommunikationsweg im Krisenfall | Vertrauensverlust bei Kunden und Bewerbern | Unternehmenskommunikation | 1 | 3 | 3 | Gering | Reduzieren | Krisenkommunikationsplan und feste Sprecherregelung | 2026-09-30 | Offen | 1-3-1 | 3.0002
R-18 | Reputation & Kommunikation | Unzufriedenheit wichtiger Bestandskunden | Verzögerte Reaktionszeiten im Service | Abwanderung und Verlust von Folgeaufträgen | Kundenservice | 3 | 3 | 9 | Spürbar | Reduzieren | Strukturierter Feedbackprozess mit klaren Eskalationsstufen | 2026-05-31 | Umgesetzt | 3-3-3 | 9.0002
GESAMT | [5 empty] | 2.7 | 3.4 | 8.9 |  |  | 18 Risiken erfasst · Bewertung erfolgt über die Spalten E und A
Note on G7: E = Eintrittswahrscheinlichkeit (Stufe 1–5). Definition im Blatt »Anleitung«.
Note on H7: A = Auswirkung (Stufe 1–5). Definition im Blatt »Anleitung«.
Note on I7: Risikowert = E × A. Bestimmt Farbe und Position in der Risikolandkarte.

## Risikolandkarte
RISIKOMATRIX · HEATMAP DER BEWERTETEN RISIKEN
Jedes Risiko der Liste erscheint automatisch als ID im Feld seiner Bewertung – Auswirkung waagerecht, Eintrittswahrscheinlichkeit senkrecht
| RISIKOMATRIX 5 × 5 | [6 empty] | RISIKEN IM ÜBERBLICK
| Die Felder zeigen die Risiko-IDs. Je weiter rechts oben ein Eintrag liegt, desto dringender ist der Handlungsbedarf. | [6 empty] | Zuordnung der IDs aus der Heatmap – gespiegelt aus der Risikoliste.
|  | Auswirkung ▶ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ID | Risikobezeichnung | Risikokategorie | Risikowert | Status
| Eintrittswahrscheinlichkeit | 5 | [5 empty] | R-01 | Qualitätsmängel in der Leistungserbringung | Prozesse & Abläufe | 9 | In Umsetzung
|  | 4 |  | R-12 | R-08 R-16 |  |  | R-02 | Ausfall eines zentralen Betriebsmittels | Prozesse & Abläufe | 8 | Offen
|  | 3 |  | R-10 | R-01 R-06 R-18 | R-05 R-07 R-09 | R-04 | R-03 | Keine belastbare Notfallvorsorge | Prozesse & Abläufe | 5 | Offen
|  | 2 |  | R-14 | R-11 | R-02 R-13 | R-15 | R-04 | Cyberangriff mit Datenverschlüsselung | Technik & IT-Systeme | 15 | In Umsetzung
|  | 1 |  |  | R-17 |  | R-03 | R-05 | Ausfall geschäftskritischer Anwendungen | Technik & IT-Systeme | 12 | Offen
[8 empty] | R-06 | Unklare Zugriffsrechte in Kernsystemen | Technik & IT-Systeme | 9 | Offen
| Risikoklasse |  | Wertebereich | Anzahl | Handlungsbedarf |  |  | R-07 | Verlust von Schlüsselpersonen | Personal & Know-how | 12 | In Umsetzung
| Kritisch |  | 15 – 25 | 1 | Sofortmaßnahmen einleiten, monatliches Reporting |  |  | R-08 | Engpass bei qualifizierten Fachkräften | Personal & Know-how | 12 | Offen
| Erheblich |  | 10 – 14 | 6 | Maßnahmen verbindlich terminieren und nachhalten |  |  | R-09 | Ausfall eines Einzellieferanten | Lieferkette & Partner | 12 | In Umsetzung
| Spürbar |  | 5 – 9 | 9 | Maßnahmen planen und im Regelbetrieb umsetzen |  |  | R-10 | Qualitätsprobleme bei externen Dienstleistern | Lieferkette & Partner | 6 | Beobachtung
| Gering |  | 1 – 4 | 2 | Beobachten, kein gesonderter Maßnahmenplan nötig |  |  | R-11 | Liquiditätsengpass durch Zahlungsverzug | Finanzen & Liquidität | 6 | Umgesetzt
[8 empty] | R-12 | Kostensteigerung bei Energie und Material | Finanzen & Liquidität | 8 | In Umsetzung
[8 empty] | R-13 | Verstoß gegen Datenschutzvorgaben | Recht & Regulatorik | 8 | In Umsetzung
[8 empty] | R-14 | Berichtspflichten nicht fristgerecht erfüllt | Recht & Regulatorik | 4 | Offen
[8 empty] | R-15 | Abhängigkeit von wenigen Großkunden | Markt & Wettbewerb | 10 | In Umsetzung
[8 empty] | R-16 | Anhaltender Preisdruck im Standardsegment | Markt & Wettbewerb | 12 | Offen
[8 empty] | R-17 | Negative Berichterstattung nach Vorfall | Reputation & Kommunikation | 3 | Offen
[8 empty] | R-18 | Unzufriedenheit wichtiger Bestandskunden | Reputation & Kommunikation | 9 | Umgesetzt

## Auswertung
AUSWERTUNG 2026 · KENNZAHLEN UND VERTEILUNGEN
Verdichtete Sicht auf die Risikoliste · alle Werte aktualisieren sich automatisch
| Organisation / Bereich |  | Musterunternehmen GmbH – Gesamtorganisation
| Berichtszeitraum |  | Geschäftsjahr 2026
| Stand der Auswertung |  | 2026-08-05
KENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
| Erfasste Risiken |  | Kritische Risiken |  | Erhebliche Risiken | Ø Risikowert
| 18 |  | 1 |  | 6 | 8.9
| gesamte Liste |  | Risikowert 15 bis 25 |  | Risikowert 10 bis 14 | Skala 1 bis 25
| Höchster Risikowert |  | Offene Maßnahmen |  | Maßnahmen in Umsetzung | Überfällige Fristen
| 15 |  | 8 |  | 7 | 2
| größtes Einzelrisiko |  | noch nicht begonnen |  | laufende Bearbeitung | Termin verstrichen
| RISIKEN NACH KATEGORIE |  |  |  | VERTEILUNG NACH RISIKOKLASSE
| Risikokategorie |  | Anzahl | Ø Risikowert | Risikoklasse | Anzahl | Anteil
| Prozesse & Abläufe |  | 3 | 7.3 | Kritisch | 1 | 5.556%
| Technik & IT-Systeme |  | 3 | 12 | Erheblich | 6 | 33.33%
| Personal & Know-how |  | 2 | 12 | Spürbar | 9 | 50%
| Lieferkette & Partner |  | 2 | 9 | Gering | 2 | 11.11%
| Finanzen & Liquidität |  | 2 | 7
| Recht & Regulatorik |  | 2 | 6 | STAND DER MASSNAHMEN
| Markt & Wettbewerb |  | 2 | 11 | Offen | 8 | 44.44%
| Reputation & Kommunikation |  | 2 | 6 | In Umsetzung | 7 | 38.89%
[5 empty] | Umgesetzt | 2 | 11.11%
[5 empty] | Beobachtung | 1 | 5.556%
RANGLISTE DER GRÖSSTEN RISIKEN
| ID | Risikobezeichnung |  |  | Risikoeigner | Risikowert | Klasse
| R-04 | Cyberangriff mit Datenverschlüsselung |  |  | IT-Leitung | 15 | Kritisch
| R-16 | Anhaltender Preisdruck im Standardsegment |  |  | Produktmanagement | 12 | Erheblich
| R-09 | Ausfall eines Einzellieferanten |  |  | Einkauf | 12 | Erheblich
| R-08 | Engpass bei qualifizierten Fachkräften |  |  | Personalleitung | 12 | Erheblich
| R-07 | Verlust von Schlüsselpersonen |  |  | Personalleitung | 12 | Erheblich
Hinweis: Alle Kennzahlen und Tabellen dieses Blattes greifen unmittelbar auf die Risikoliste zu. Neue Zeilen bis Zeile 32 werden ohne weitere Anpassung berücksichtigt.