## FMEA
FMEA – Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
Risiken systematisch erfassen · bewerten (B × A × E) · Maßnahmen ableiten und nachverfolgen
FMEA-Art | Prozess-FMEA |  | FMEA-Nr. | FMEA-2026-014 |  |  |  | Auswertung (automatisch berechnet)
Abteilung / Bereich | Fertigung / Qualitätssicherung |  | Produkt / Prozess | Allgemeiner Montageprozess (Beispiel) |  |  |  | Positionen gesamt |  |  | Höchste RPZ |  | Ø RPZ |  | Kritische Risiken (RPZ ≥ 200) |  |  | Offene Maßnahmen
FMEA-Moderator | M. Krause |  | FMEA-Team | T. Bergmann, S. Vogt, L. Schäfer |  |  |  | 5 |  |  | 216 |  | 136 |  | 1 |  |  | 4
Erstellt am | 2026-01-12 |  | Letzte Änderung | 2026-02-03
Revision | Rev. 02 |  | Freigegeben durch | Dr. A. Hoffmann
Ausfüllhilfe: Bewertungen B · A · E von 1–10 gemäß Blatt „Bewertungskatalog“ eingeben · RPZ = B × A × E wird automatisch berechnet · Farben zeigen die Risikohöhe · nach den Maßnahmen erneut bewerten (Spalten rechts).
Nr. | Betrachtungsobjekt |  | Ausgangssituation & Risikobewertung | [8 empty] | Maßnahmen |  |  |  |  | Ergebnis (Neubewertung)
| Prozessschritt / Systemelement | Funktion / Anforderung | Mögliche Fehlfunktion | Mögliche Fehlerfolge(n) | B | Mögliche Fehlerursache | A | Vermeidungsmaßnahme (Prävention) | Entdeckungsmaßnahme (Kontrolle) | E | RPZ | Empfohlene Maßnahme | Verantwortlich | Zieltermin | Status | Getroffene Maßnahme | B | A | E | RPZ
1 | Wareneingang / Materialannahme | Richtiges Material in korrekter Menge und Qualität bereitstellen | Falsches oder beschädigtes Material angenommen | Produktionsstopp, Nacharbeit, Terminverzug | 7 | Wareneingangsprüfung unvollständig durchgeführt | 4 | Prüfanweisung, Lieferantenfreigabe | Stichprobenprüfung bei Anlieferung | 5 | 140 | Wareneingangsprüfung mit Checkliste standardisieren | M. Krause | 2026-02-28 | In Bearbeitung | Prüf-Checkliste eingeführt, Schulung terminiert | 7 | 2 | 3 | 42
2 | Montage der Baugruppe | Bauteile normgerecht und dauerhaft fügen | Verbindung nicht ausreichend fest | Funktionsausfall beim Kunden, Reklamation | 9 | Falsches Anzugsdrehmoment eingestellt | 6 | Drehmomentschrauber mit fester Voreinstellung | Drehmoment-Prüfung dokumentiert | 4 | 216 | Drehmomentüberwachung mit Signalgeber einführen | T. Bergmann | 2026-03-31 | Offen
3 | Kennzeichnung / Etikettierung | Produkt eindeutig und rückverfolgbar kennzeichnen | Falsches oder fehlendes Etikett | Verwechslung, Rückverfolgbarkeit nicht möglich | 6 | Manuelle Etikettenauswahl | 6 | Barcode-gestützte Zuordnung | Scan-Kontrolle vor der Verpackung | 3 | 108 | Scan-Pflicht fest in den Linienablauf integrieren | S. Vogt | 2026-02-16 | Erledigt | Scan-Kontrolle aktiviert und validiert | 6 | 2 | 2 | 24
4 | Endprüfung | Fehlerhafte Teile vor der Auslieferung sicher erkennen | Fehler wird bei der Prüfung nicht erkannt | Auslieferung fehlerhafter Ware, Imageschaden | 8 | Prüfmittel nicht kalibriert | 3 | Kalibrierplan, Prüfmittelüberwachung | Regelmäßige Kalibrierung der Prüfmittel | 4 | 96 | Kalibrierintervalle verkürzen und überwachen | M. Krause | 2026-04-30 | In Bearbeitung | Kalibrierplan aktualisiert | 8 | 2 | 3 | 48
5 | Verpackung | Produkt transportsicher verpacken | Unzureichender Transportschutz | Transportschaden, Nachlieferung erforderlich | 5 | Ungeeignetes Verpackungsmaterial verwendet | 4 | Freigegebene Verpackungsspezifikation | Sichtkontrolle der Verpackung | 6 | 120 | Verpackungs-/Falltest einführen und freigeben | L. Schäfer | 2026-03-20 | Offen
Note on F12: Bedeutung / Schwere der Fehlerfolge (1–10)
Note on H12: Auftretenswahrscheinlichkeit der Ursache (1–10)
Note on K12: Entdeckung: 1 = sicher entdeckt … 10 = nicht entdeckbar
Note on L12: RPZ = B × A × E (automatisch)

## Bewertungskatalog
Bewertungskatalog – Bewertungsmaßstäbe für die FMEA
Die drei Kennzahlen werden je Zeile von 1 bis 10 bewertet. Die Risikoprioritätszahl ergibt sich aus RPZ = B × A × E (1–1000).
Bedeutung (B) – Schwere der Fehlerfolge
Wert | Beschreibung
10 | Sicherheitsrisiko oder Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben – ohne Vorwarnung.
9 | Sicherheitsrisiko oder Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben – mit Vorwarnung.
8 | Produkt funktionsunfähig, Hauptfunktion ausgefallen.
7 | Funktion stark eingeschränkt, Kunde sehr unzufrieden.
6 | Funktion eingeschränkt, deutlicher Komfortverlust.
5 | Spürbare Beeinträchtigung, Kunde unzufrieden.
4 | Geringe Beeinträchtigung, von den meisten Kunden bemerkt.
3 | Geringe Beeinträchtigung, von einigen Kunden bemerkt.
2 | Sehr geringe Auswirkung, kaum wahrnehmbar.
1 | Keine erkennbare Auswirkung.
Auftreten (A) – Auftretenswahrscheinlichkeit der Ursache
Wert | Beschreibung
10 | Sehr hoch – Fehler ist nahezu unvermeidbar.
9 | Sehr hoch – Fehler tritt fast ständig auf.
8 | Hoch – wiederholt auftretende Fehler.
7 | Hoch – häufige Fehler.
6 | Mäßig – gelegentliche Fehler.
5 | Mäßig – zeitweise auftretende Fehler.
4 | Mäßig – wenige Fehler.
3 | Gering – vereinzelte Fehler.
2 | Sehr gering – selten auftretende Fehler.
1 | Unwahrscheinlich – Fehler praktisch ausgeschlossen.
Entdeckung (E) – Entdeckungswahrscheinlichkeit vor Auslieferung
Wert | Beschreibung
10 | Keine Prüfung vorhanden – Fehler wird nicht entdeckt.
9 | Sehr geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit.
8 | Geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit.
7 | Eher geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit.
6 | Mäßige Entdeckungswahrscheinlichkeit, überwiegend manuelle Prüfung.
5 | Mäßige Entdeckungswahrscheinlichkeit.
4 | Gute Entdeckungswahrscheinlichkeit.
3 | Hohe Entdeckungswahrscheinlichkeit, automatisierte Prüfung.
2 | Sehr hohe Entdeckungswahrscheinlichkeit.
1 | Fehler wird sicher entdeckt (z. B. Poka Yoke / 100 %-Prüfung).
Risikoprioritätszahl (RPZ = B × A × E) – Risikoklassen
RPZ | Klasse / empfohlene Handlung
1 – 99 | Geringes Risiko – keine Maßnahme erforderlich, weiter beobachten.
100 – 199 | Mittleres Risiko – Maßnahmen prüfen und einplanen.
200 – 1000 | Hohes Risiko – Maßnahmen erforderlich, Umsetzung nachverfolgen.
Hinweis: Bei einer Bedeutung B ≥ 9 sollten unabhängig von der RPZ Maßnahmen geprüft werden (Sicherheits- bzw. Gesetzesrelevanz). Die Grenzwerte sind an das eigene Unternehmen anpassbar.
Status der Maßnahmen
Offen | Maßnahme festgelegt, aber noch nicht begonnen.
In Bearbeitung | Maßnahme wird umgesetzt.
Erledigt | Maßnahme abgeschlossen und Wirksamkeit bewertet (Neubewertung).