## Übersicht
FMEA |  |  |  | Revision 02 · Geschäftsjahr 2026
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse |  |  |  | Vertraulich – nur zur internen Verwendung
DOKUMENT-NR. |  | PROZESS / UMFANG | VERANTWORTLICH |  | STAND
FMEA-2026-021 |  | Auftragsabwicklung (Beispiel) | K. Wagner, QM |  | Februar 2026
6 |  | 1 | 157 |  | 72.67%
POSITIONEN |  | KRITISCHE RISIKEN | Ø RPZ (AUSGANG) |  | RISIKOMINDERUNG
analysierte Fehlerarten |  | RPZ ≥ 200 | Mittelwert vor Maßnahmen |  | erreichte RPZ-Reduktion
RISIKOVERTEILUNG (RPZ) |  |  |  | MASSNAHMENSTATUS
Risikoklasse | Ausgang | Ziel |  | Status |  | Anzahl
Gering (< 100) | 0 | 3 |  | Offen |  | 3
Mittel (100–199) | 5 | 0 |  | In Bearbeitung |  | 2
Hoch (≥ 200) | 1 | 0 |  | Erledigt |  | 1
Alle Kennzahlen werden automatisch aus dem Blatt „FMEA-Formular“ berechnet. Bewertungsmaßstäbe und Risikoklassen sind im Blatt „Bewertungskatalog“ hinterlegt.

## FMEA-Formular
FMEA-FORMULAR
Dokument FMEA-2026-021 · Prozess: Auftragsabwicklung (Beispiel) · Revision 02 · Stand: Februar 2026 | [13 empty] | B · A · E: 1–10 RPZ = B × A × E
Nr. | BETRACHTUNGSOBJEKT |  | AUSGANGSSITUATION & BEWERTUNG | [8 empty] | MASSNAHMEN |  |  |  |  | NEUBEWERTUNG
| Prozessschritt / Element | Funktion / Anforderung | Mögliche Fehlfunktion | Mögliche Fehlerfolge(n) | B | Mögliche Fehlerursache | A | Vermeidungsmaßnahme | Entdeckungsmaßnahme | E | RPZ | Empfohlene Maßnahme | Verantwortlich | Zieltermin | Status | Getroffene Maßnahme | B | A | E | RPZ
1 | Angebotserstellung | Vollständiges, kalkuliertes Angebot erstellen | Fehlerhafte Preis- oder Leistungsangabe | Margenverlust, Nachverhandlung | 7 | Veraltete Preisliste verwendet | 5 | Freigegebene Preisliste im System | Vier-Augen-Prüfung vor Versand | 5 | 175 | Preisliste zentral pflegen und versionieren | B. Wagner | 2026-03-15 | In Bearbeitung | Zentrale Preisliste eingeführt, Freigabe definiert | 7 | 2 | 3 | 42
2 | Auftragserfassung | Kundendaten und Positionen korrekt erfassen | Falsche Menge oder Position erfasst | Fehllieferung, Reklamation | 8 | Manuelle Eingabe ohne Prüfung | 6 | Pflichtfelder und Plausibilitätsprüfung | Bestätigung durch Kunden einholen | 4 | 192 | Auftragsbestätigung automatisiert erzeugen | S. Fischer | 2026-04-10 | Offen
3 | Terminplanung | Realistische Liefertermine zusagen | Nicht einhaltbarer Termin zugesagt | Terminverzug, Vertragsstrafe | 7 | Kapazität nicht geprüft | 6 | Kapazitätsabgleich vor Zusage | Plan-Ist-Abgleich wöchentlich | 5 | 210 | Kapazitätsplanung im ERP verbindlich machen | M. Neumann | 2026-05-20 | Offen
4 | Leistungserbringung | Leistung spezifikationsgerecht erbringen | Abweichung von der Spezifikation | Nacharbeit, Kundenunzufriedenheit | 6 | Unklare Anforderungen | 5 | Freigegebene Spezifikation, Checkliste | Zwischenprüfung an Meilensteinen | 4 | 120 | Anforderungen strukturiert dokumentieren | M. Neumann | 2026-03-31 | Erledigt | Spezifikations-Checkliste eingeführt und geschult | 6 | 2 | 2 | 24
5 | Qualitätsprüfung / Freigabe | Mängel vor der Übergabe erkennen | Mangel wird nicht erkannt | Reklamation, Gewährleistungskosten | 9 | Prüfumfang nicht definiert | 4 | Verbindlicher Prüfplan | Dokumentierte Endfreigabe | 4 | 144 | Prüfplan risikobasiert erweitern | B. Wagner | 2026-04-30 | In Bearbeitung | Prüfplan überarbeitet, Freigabe dokumentiert | 9 | 2 | 3 | 54
6 | Auslieferung / Rechnung | Korrekt liefern und fakturieren | Falsche Rechnung oder Lieferadresse | Zahlungsverzug, Mehraufwand | 5 | Stammdaten nicht aktuell | 5 | Stammdatenpflege-Prozess | Abgleich Lieferschein/Rechnung | 4 | 100 | Stammdaten regelmäßig verifizieren | L. Braun | 2026-05-08 | Offen
Note on F5: Bedeutung / Schwere (1–10)
Note on H5: Auftreten (1–10)
Note on K5: Entdeckung: 1 = sicher entdeckt … 10 = nicht entdeckbar
Note on L5: RPZ = B × A × E (automatisch)

## Bewertungskatalog
BEWERTUNGSKATALOG
Bewertungsmaßstäbe und Risikoklassen für die FMEA
Je Zeile werden Bedeutung, Auftreten und Entdeckung von 1 bis 10 bewertet. Die Risikoprioritätszahl ergibt sich aus RPZ = B × A × E (Wertebereich 1–1000).
BEDEUTUNG (B) – SCHWERE DER FEHLERFOLGE
Wert | Beschreibung
10 | Sicherheitsrisiko oder Gesetzesverstoß – ohne Vorwarnung.
9 | Sicherheitsrisiko oder Gesetzesverstoß – mit Vorwarnung.
8 | Produkt/Leistung funktionsunfähig, Hauptfunktion ausgefallen.
7 | Funktion stark eingeschränkt, Kunde sehr unzufrieden.
6 | Funktion eingeschränkt, deutlicher Komfortverlust.
5 | Spürbare Beeinträchtigung, Kunde unzufrieden.
4 | Geringe Beeinträchtigung, von den meisten Kunden bemerkt.
3 | Geringe Beeinträchtigung, von einigen Kunden bemerkt.
2 | Sehr geringe Auswirkung, kaum wahrnehmbar.
1 | Keine erkennbare Auswirkung.
AUFTRETEN (A) – AUFTRETENSWAHRSCHEINLICHKEIT DER URSACHE
Wert | Beschreibung
10 | Sehr hoch – Fehler nahezu unvermeidbar.
9 | Sehr hoch – Fehler tritt fast ständig auf.
8 | Hoch – wiederholt auftretende Fehler.
7 | Hoch – häufige Fehler.
6 | Mäßig – gelegentliche Fehler.
5 | Mäßig – zeitweise auftretende Fehler.
4 | Mäßig – wenige Fehler.
3 | Gering – vereinzelte Fehler.
2 | Sehr gering – selten auftretende Fehler.
1 | Unwahrscheinlich – praktisch ausgeschlossen.
ENTDECKUNG (E) – ENTDECKUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT VOR AUSLIEFERUNG
Wert | Beschreibung
10 | Keine Prüfung vorhanden – Fehler wird nicht entdeckt.
9 | Sehr geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit.
8 | Geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit.
7 | Eher geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit.
6 | Mäßige Entdeckung, überwiegend manuelle Prüfung.
5 | Mäßige Entdeckungswahrscheinlichkeit.
4 | Gute Entdeckungswahrscheinlichkeit.
3 | Hohe Entdeckung, automatisierte Prüfung.
2 | Sehr hohe Entdeckungswahrscheinlichkeit.
1 | Fehler wird sicher entdeckt (z. B. Poka Yoke / 100 %-Prüfung).
RISIKOPRIORITÄTSZAHL (RPZ = B × A × E) – RISIKOKLASSEN
RPZ | Klasse / empfohlene Handlung
< 100 | Geringes Risiko – keine Maßnahme erforderlich, weiter beobachten.
100–199 | Mittleres Risiko – Maßnahmen prüfen und einplanen.
≥ 200 | Hohes Risiko – Maßnahmen erforderlich, Umsetzung nachverfolgen.
Hinweis: Bei einer Bedeutung B ≥ 9 sollten unabhängig von der RPZ Maßnahmen geprüft werden. Die Grenzwerte sind unternehmensspezifisch anpassbar.
STATUS DER MASSNAHMEN
Offen | Maßnahme festgelegt, aber noch nicht begonnen.
In Bearbeitung | Maßnahme wird umgesetzt.
Erledigt | Maßnahme abgeschlossen und Wirksamkeit über die Neubewertung bestätigt.