## Ishikawa-Diagramm
ISHIKAWA-DIAGRAMM
URSACHE-WIRKUNGS-ANALYSE NACH DEN 6 M · 2026
| 1 · MENSCH (3) |  | 2 · MASCHINE (3) |  | 3 · MATERIAL (3)
| Überlastung der Mitarbeiter |  | Instabile Software-Tools |  | Verspätete Zulieferungen
| Fehlende Fachkenntnisse |  | Unzureichende IT-Ausstattung |  | Unvollständige Vorgaben
| Krankheitsbedingte Ausfälle |  | Systemausfälle |  | Fehlende Ressourcen
WIRKUNG / PROBLEM
Häufige Verzögerungen bei Projektterminen
|  | Unklare Anforderungen |  | Ungenaue Aufwandsschätzung |  | Abhängigkeit von Externen
|  | Fehlendes Projektcontrolling |  | Fehlende Meilensteine |  | Störungen im Großraumbüro
|  | Unrealistische Zeitpläne |  | Kein Fortschrittstracking |  | Häufige Prioritätswechsel
|  | 4 · METHODE (3) |  | 5 · MESSUNG (3) |  | 6 · MITWELT (3)
Ursachen im Register »Ursachenanalyse« erfassen – die Äste und Zähler füllen sich automatisch je Kategorie. Das Problem im Fischkopf ist frei überschreibbar; die 6 M lassen sich umbenennen.

## Ursachenanalyse
URSACHENANALYSE
Ursachen · Priorität · Grundursachen · Maßnahmen — Geschäftsjahr 2026
1 | Mensch | Überlastung der Mitarbeiter | Zu viele parallele Projekte | Hoch | Ja | Auslastung steuern, WIP begrenzen | K. Vogt | 2026-10-12 | In Umsetzung
2 | Mensch | Fehlende Fachkenntnisse | Neue Technologien im Einsatz | Mittel | Nein | Gezielte Weiterbildung planen | K. Vogt | 2026-11-18 | Offen
3 | Mensch | Krankheitsbedingte Ausfälle | Keine Vertretungsregelung | Mittel | Nein | Vertretungsplan einführen | R. Adler | 2026-09-29 | Erledigt
4 | Maschine | Instabile Software-Tools | Häufige Abstürze | Hoch | Ja | Toolchain evaluieren | D. Frei | 2026-10-05 | In Umsetzung
5 | Maschine | Unzureichende IT-Ausstattung | Veraltete Hardware | Mittel | Nein | Hardware-Rollout planen | D. Frei | 2026-12-10 | Offen
6 | Maschine | Systemausfälle | Wartungsfenster unklar | Niedrig | Nein | Wartungsfenster definieren | D. Frei | 2026-11-02 | Offen
7 | Material | Verspätete Zulieferungen | Externe Gewerke zu spät | Hoch | Nein | Liefertermine vertraglich fixieren | P. Sandmann | 2026-10-22 | Offen
8 | Material | Unvollständige Vorgaben | Briefings lückenhaft | Hoch | Ja | Briefing-Checkliste einführen | P. Sandmann | 2026-09-24 | In Umsetzung
9 | Material | Fehlende Ressourcen | Budget zu knapp geplant | Mittel | Nein | Ressourcenplanung schärfen | M. Bauer | 2026-11-14 | Offen
10 | Methode | Unrealistische Zeitpläne | Puffer fehlen | Hoch | Ja | Schätzung mit Puffern | L. Sommer | 2026-10-08 | In Umsetzung
11 | Methode | Fehlendes Projektcontrolling | Kein Soll-Ist-Vergleich | Mittel | Nein | Wöchentliches Controlling | L. Sommer | 2026-11-25 | Offen
12 | Methode | Unklare Anforderungen | Scope schwankt | Hoch | Nein | Anforderungen freigeben lassen | L. Sommer | 2026-10-30 | Offen
13 | Messung | Kein Fortschrittstracking | Status unklar | Mittel | Nein | Fortschritt visualisieren (Board) | R. Adler | 2026-09-27 | Erledigt
14 | Messung | Fehlende Meilensteine | Keine Zwischenziele | Mittel | Nein | Meilensteinplan erstellen | R. Adler | 2026-11-09 | Offen
15 | Messung | Ungenaue Aufwandsschätzung | Erfahrungswerte fehlen | Hoch | Ja | Schätzklausur mit Referenzdaten | L. Sommer | 2026-10-16 | In Umsetzung
16 | Mitwelt | Häufige Prioritätswechsel | Tagesgeschäft stört | Hoch | Nein | Priorisierung im Lenkkreis | M. Bauer | 2026-11-06 | Offen
17 | Mitwelt | Störungen im Großraumbüro | Viele Unterbrechungen | Niedrig | Nein | Fokuszeiten einführen | K. Vogt | 2026-10-27 | Offen
18 | Mitwelt | Abhängigkeit von Externen | Externe nicht steuerbar | Mittel | Nein | Eskalationswege definieren | M. Bauer | 2026-12-03 | Offen

## Übersicht
ISHIKAWA · AUSWERTUNG
URSACHE-WIRKUNGS-ANALYSE · KENNZAHLEN & MASSNAHMENSTAND · 2026
PROBLEM |  |  |  |  | STAND
Häufige Verzögerungen bei Projektterminen |  |  |  |  | 2026-09-07
KENNZAHLEN
URSACHEN GESAMT |  | GRUNDURSACHEN |  | HOHE PRIORITÄT | KATEGORIEN
18 |  | 5 |  | 8 | 6
MASSNAHMEN OFFEN |  | IN UMSETZUNG |  | ERLEDIGT | UMSETZUNGSQUOTE
16 |  | 5 |  | 2 | 11.11%
AUSWERTUNG JE KATEGORIE
Kategorie | Ursachen | Grundursachen | Hohe Priorität |  |  | Prio | n
Mensch | 3 | 1 | 1 |  |  | Hoch | 8
Maschine | 3 | 1 | 1 |  |  | Mittel | 8
Material | 3 | 1 | 2 |  |  | Niedrig | 2
Methode | 3 | 1 | 2
Messung | 3 | 1 | 1
Mitwelt | 3 | 0 | 1
HINWEISE
• Ursachen im Register »Ursachenanalyse« je Kategorie (6 M) mit Priorität, Grundursache und Maßnahme erfassen.
• Das »Ishikawa-Diagramm« und diese Auswertung aktualisieren sich automatisch aus der Tabelle.
• Farbcode Priorität: Rot = hoch · Gelb = mittel · Grau = niedrig. Amber markierte Ursachen sind Grundursachen.
• Das Problem im Fischkopf ist frei überschreibbar; grau/dunkel hinterlegte Auswertungsfelder nicht überschreiben.

## Listen (hidden)
Kategorie | Prioritaet | JaNein | Verantwortlich | Status
Mensch | Hoch | Ja | M. Bauer | Offen
Maschine | Mittel | Nein | K. Vogt | In Umsetzung
Material | Niedrig |  | R. Adler | Erledigt
Methode |  |  | D. Frei
Messung |  |  | P. Sandmann
Mitwelt |  |  | L. Sommer