## Anforderungsliste
| ANFORDERUNGSLISTE |  |  |  |  | AL-2027-014 · Version 1.2
| Technische Anforderungsspezifikation · Produkt »Taurus« |  |  |  |  | Stand 10.10.2026
PROJEKT |  | STATUS |  |  | VERANTWORTLICH |  |  | FREIGABE / KLASSIFIZIERUNG
Produkt »Taurus« |  | In Prüfung |  |  | Produktentwicklung |  |  | ausstehend · Intern
ANFORDERUNGEN |  | FORDERUNGEN (F) |  | WÜNSCHE (W) | ERFÜLLT | ERFÜLLUNGSGRAD 21 % (3 von 14 erfüllt)
14 |  | 9 |  | 5 | 3 | ███████
Nr. | Anforderung / Beschreibung | Art | Priorität | Zielwert / Größe | Einheit | Quelle | Verantwortlich | Status | Änderung
| 01 · GEOMETRIE, MASSE & MECHANIK | [5 empty] | 3 Anforderungen · 1 erfüllt
A-001 | Maximale Abmessungen (L×B×H) einhalten | F | Muss | ≤ 600 × 400 × 300 | mm | Lastenheft | Konstruktion | Erfüllt | 20.01.2027
A-002 | Gesamtgewicht begrenzen | F | Muss | ≤ 12 | kg | Kunde | Konstruktion | In Bearbeitung | 03.02.2027
A-003 | Statische Tragfähigkeit sicherstellen | F | Muss | ≥ 250 | N | Norm | Berechnung | Offen | 28.01.2027
| 02 · ENERGIE, SIGNAL & SCHNITTSTELLEN | [5 empty] | 2 Anforderungen · 1 erfüllt
A-004 | Leistungsaufnahme begrenzen | W | Soll | ≤ 150 | W | Lastenheft | Elektrik | Offen | 15.01.2027
A-013 | Standardschnittstelle unterstützen | F | Soll | USB-C | – | Lastenheft | Elektrik | Erfüllt | 25.01.2027
| 03 · SICHERHEIT & UMWELT | [5 empty] | 2 Anforderungen · 1 erfüllt
A-005 | Schutzart des Gehäuses erfüllen | F | Muss | IP54 | – | Norm | Qualitätssicherung | Erfüllt | 22.01.2027
A-009 | Betriebstemperaturbereich einhalten | F | Muss | −10 bis +60 | °C | Lastenheft | Entwicklung | In Bearbeitung | 01.02.2027
| 04 · ERGONOMIE, WERKSTOFF & FERTIGUNG | [5 empty] | 3 Anforderungen · 0 erfüllt
A-006 | Maximale Bedienkraft begrenzen | W | Soll | ≤ 40 | N | Nutzerstudie | Design | In Bearbeitung | 05.02.2027
A-007 | Korrosionsbeständiges Material verwenden | F | Soll | Edelstahl 1.4301 | – | Konstruktion | Einkauf | Offen | 18.01.2027
A-008 | Mit Standardverfahren fertigbar | W | Kann | – | – | Produktion | Fertigung | Offen | 12.01.2027
| 05 · BETRIEB, INSTANDHALTUNG & RECYCLING | [5 empty] | 2 Anforderungen · 0 erfüllt
A-012 | Recyclingquote erreichen | W | Kann | ≥ 90 | % | Nachhaltigkeit | Entwicklung | Offen | 14.01.2027
A-014 | Wartungsintervall gewährleisten | W | Soll | ≥ 2.000 | h | Service | Service | Verworfen | 30.01.2027
| 06 · KOSTEN & TERMIN | [5 empty] | 2 Anforderungen · 0 erfüllt
A-010 | Herstellkosten je Stück begrenzen | F | Muss | ≤ 85 | € | Vertrieb | Controlling | Offen | 10.02.2027
A-011 | Funktionsprototyp bereitstellen | F | Muss | 30.06.2027 | Datum | Projektleitung | Projektleitung | Offen | 08.01.2027
Nach Merkmalsgruppen gegliedert · Gruppen über die Gliederungssymbole (links) auf- und zuklappen · Art, Priorität und Status sind farblich codiert · blaue Werte sind Eingabefelder.

## Anleitung
ANLEITUNG & LEGENDE
So nutzen Sie die Anforderungsliste 2027
Zweck
Die Anforderungsliste erfasst alle Anforderungen an ein Produkt oder System strukturiert nach Merkmalsgruppen. Sie unterscheidet Forderungen (zwingend) von Wünschen (optional) und zeigt den Erfüllungsstand transparent an.
Spalten
| Nr. | Eindeutige Kennung je Anforderung (z. B. A-001).
| Anforderung / Beschreibung | Prägnante, möglichst messbare Formulierung.
| Art | F = Forderung (muss erfüllt werden) · W = Wunsch (optional).
| Priorität | Muss / Soll / Kann – zur Steuerung der Umsetzung.
| Zielwert / Größe | Quantifizierter Zielwert, Grenzwert oder Spezifikation.
| Einheit | Maßeinheit des Zielwerts (mm, kg, W, °C, € …).
| Quelle | Herkunft (Kunde, Norm, Lastenheft, Studie …).
| Verantwortlich | Rolle oder Bereich, der die Umsetzung verantwortet.
| Status | Offen · In Bearbeitung · Erfüllt · Verworfen (Farbkennung).
| Änderung | Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags.
Funktionen
| Merkmalsgruppen | Anforderungen sind thematisch gruppiert; jede Gruppe zeigt Anzahl und erfüllte Anforderungen.
| Gliederung | Gruppen lassen sich über die +/–-Symbole am linken Rand auf- und zuklappen.
| Kennzahlen | Gesamtzahl, Forderungen, Wünsche und der Erfüllungsgrad (dynamischer Balken) berechnen sich automatisch.
| Auswahlmenüs | Art, Priorität und Status werden per Dropdown gewählt.
| Farblogik | Art, Priorität und Status sind farblich codiert.
| Erweitern | Neue Zeilen unterhalb ergänzen – Formeln und Formatierung gelten weiter.
Hinweis: Allgemeine Arbeitshilfe mit frei erfundenen Beispieldaten. Angaben an das eigene Projekt anpassen.