## Anforderungsliste
AL | ANFORDERUNGSLISTE | [5 empty] | PROJEKT | Baugruppe »Orion«
| Dokument-Nr. AL-2027-014 · Technische Anforderungsspezifikation | [5 empty] | VERSION | 1.3
[7 empty] | STAND | 10.10.2026
KENNZAHLEN |  |  | STATUS-VERTEILUNG |  |  |  | ANFORDERUNGEN NACH PRIORITÄT
Anforderungen gesamt |  | 14
Forderungen (F) |  | 9
Wünsche (W) |  | 5
Erfüllt |  | 3
Erfüllungsgrad |  | 21.43%
██████
erfüllt: 3 von 14
| ● Erfüllt |  | ● In Bearbeitung |  | ● Offen |  | ● Verworfen | ● F = Forderung | ● W = Wunsch
Nr. | Kategorie | Anforderung / Beschreibung | Art | Priorität | Zielwert / Größe | Einheit | Quelle | Verantwortlich | Verifizierung | Status
A-001 | Geometrie | Maximale Abmessungen (L×B×H) einhalten | F | Muss | ≤ 600 × 400 × 300 | mm | Lastenheft | Konstruktion | Messung | Erfüllt
A-002 | Masse | Gesamtgewicht begrenzen | F | Muss | ≤ 12 | kg | Kunde | Konstruktion | Wägung | In Bearbeitung
A-003 | Kräfte | Statische Tragfähigkeit sicherstellen | F | Muss | ≥ 250 | N | Norm | Berechnung | Berechnung | Offen
A-004 | Energie | Leistungsaufnahme begrenzen | W | Soll | ≤ 150 | W | Lastenheft | Elektrik | Messung | Offen
A-005 | Sicherheit | Schutzart des Gehäuses erfüllen | F | Muss | IP54 | – | Norm | Qualitätssicherung | Prüfbericht | Erfüllt
A-006 | Ergonomie | Maximale Bedienkraft begrenzen | W | Soll | ≤ 40 | N | Nutzerstudie | Design | Test | In Bearbeitung
A-007 | Werkstoff | Korrosionsbeständiges Material verwenden | F | Soll | Edelstahl 1.4301 | – | Konstruktion | Einkauf | Nachweis | Offen
A-008 | Fertigung | Mit Standardverfahren fertigbar | W | Kann | – | – | Produktion | Fertigung | Review | Offen
A-009 | Umwelt | Betriebstemperaturbereich einhalten | F | Muss | −10 bis +60 | °C | Lastenheft | Entwicklung | Test | In Bearbeitung
A-010 | Kosten | Herstellkosten je Stück begrenzen | F | Muss | ≤ 85 | € | Vertrieb | Controlling | Kalkulation | Offen
A-011 | Termin | Funktionsprototyp bereitstellen | F | Muss | 30.06.2027 | Datum | Projektleitung | Projektleitung | Review | Offen
A-012 | Recycling | Recyclingquote erreichen | W | Kann | ≥ 90 | % | Nachhaltigkeit | Entwicklung | Nachweis | Offen
A-013 | Signal | Standardschnittstelle unterstützen | F | Soll | USB-C | – | Lastenheft | Elektrik | Test | Erfüllt
A-014 | Instandhaltung | Wartungsintervall gewährleisten | W | Soll | ≥ 2.000 | h | Service | Service | Review | Verworfen
Blau = Eingabefeld · Art, Priorität und Status sind farblich codiert · die Diagramme oben aktualisieren sich automatisch.
Auswertungsdaten (Grundlage der Diagramme)
Offen | 7
In Bearbeitung | 3
Erfüllt | 3
Verworfen | 1
Muss | 7
Soll | 5
Kann | 2

## Anleitung
ANLEITUNG & LEGENDE
So nutzen Sie die Anforderungsliste 2027
Zweck
Die Anforderungsliste erfasst alle Anforderungen an ein Produkt oder System, unterscheidet Forderungen (zwingend) von Wünschen (optional) und zeigt Verifizierung und Erfüllungsstand transparent an.
Spalten
| Nr. | Eindeutige Kennung je Anforderung (z. B. A-001).
| Kategorie | Merkmalsgruppe (Geometrie, Kräfte, Energie, Sicherheit, Kosten …).
| Anforderung / Beschreibung | Prägnante, möglichst messbare Formulierung.
| Art | F = Forderung (zwingend) · W = Wunsch (optional).
| Priorität | Muss / Soll / Kann.
| Zielwert / Größe & Einheit | Quantifizierter Zielwert mit Maßeinheit.
| Quelle | Herkunft (Kunde, Norm, Lastenheft, Studie …).
| Verantwortlich | Rolle oder Bereich der Umsetzung.
| Verifizierung | Nachweisart (Messung, Berechnung, Prüfbericht, Test …).
| Status | Offen · In Bearbeitung · Erfüllt · Verworfen (Farbkennung).
Funktionen
| Kennzahlen & Diagramme | Kennzahlen, Status-Dönutdiagramm und Prioritäten-Balken berechnen sich automatisch.
| Erfüllungsgrad | Dynamischer Balken zeigt den Anteil erfüllter Anforderungen.
| Auswahlmenüs | Kategorie, Art, Priorität, Verifizierung und Status per Dropdown.
| Farblogik | Art, Priorität und Status sind farblich codiert.
| Erweitern | Neue Zeilen unterhalb ergänzen – Formeln, Diagramme und Formatierung gelten weiter.
Hinweis: Allgemeine Arbeitshilfe mit frei erfundenen Beispieldaten. Angaben an das eigene Projekt anpassen.