## Übersicht
BAUABRECHNUNG
Projekt: Umbau und Modernisierung Bürogebäude │ Nr. BV-2026-047 │ Stand: 09.10.2026
PROJEKTINFORMATIONEN |  |  |  | PROJEKTKENNZAHLEN
| Bauvorhaben |  | Umbau und Modernisierung Bürogebäude | Vertragsvolumen (netto) | Genehmigte Nachträge
| Auftragsnummer |  | BV-2026-047 | 393831.5 | 5270
| Auftraggeber |  | Meridian Immobilien GmbH | Vereinbarte Auftragssumme | Zusätzlich beauftragt
| Projektnummer AG |  | P-2026-105
| Auftragnehmer |  | Steinbauer & Partner GmbH | Gesamtauftrag (netto) | Erbrachte Leistungen (netto)
| Bauleitung |  | Thomas Wegener | 399101.5 | 400746.5
| Auftragserteilung |  | 15.03.2026 | inkl. gen. Nachträge | Ist-Leistungen gesamt
| Baubeginn (geplant) |  | 01.04.2026
| Bauende (geplant) |  | 30.11.2026 | Abrechnungsfortschritt | Abschläge bezahlt (brutto)
| Bauende (voraussichtl.) |  | 15.12.2026 | 100.4% | 360332
| Stand der Abrechnung |  | 09.10.2026 | Ist / Soll | Alle bezahlten Abschläge
LEGENDE
🟡 Gelb hinterlegt |  | → Eingabefelder (bitte anpassen)
🟢 Grün (Abw.) |  | → Kosten unterschritten (positiv)
🔴 Rot (Abw.) |  | → Kostenüberschreitung (negativ)
pau. |  | → Pauschal (Einheit für Pauschalpreise)

## Leistungsverzeichnis
LEISTUNGSVERZEICHNIS UND BAUABRECHNUNG
Projekt: Umbau und Modernisierung Bürogebäude │ Auftragsnummer: BV-2026-047 │ Stand: 09.10.2026
Pos.-Nr. | Gewerk | Leistungsbeschreibung | Einheit | Vertr.- Menge | Einheits- preis (€) | Vertrags- betrag (€) | Ist- Menge | Ist- Betrag (€) | Abweichung (€) | Abw. (%)
01 | 01 · ERDARBEITEN
01.01 |  | Erdaushub und Bodenarbeiten, Boden Kl. 3–4 | m³ | 320 | 45.5 | 14560 | 342 | 15561 | 1001 | 6.875%
01.02 |  | Bodenverdichtung und Planum herstellen | m² | 180 | 12.8 | 2304 | 180 | 2304 | 0 | 0%
01.03 |  | Drainagearbeiten, Rohr DN 150 inkl. Bettungsmaterial | m | 85 | 38 | 3230 | 88 | 3344 | 114 | 3.529%
| Zwischensumme: 01 · ERDARBEITEN |  |  |  |  | 20094 |  | 21209 | 1115 | 5.549%
02 | 02 · ROHBAUARBEITEN
02.01 |  | Stahlbetonarbeiten Fundamentplatte C25/30, inkl. Schalung | m³ | 48 | 285 | 13680 | 48 | 13680 | 0 | 0%
02.02 |  | Außenmauerwerk 24 cm Kalksandstein, inkl. Mörtel | m² | 420 | 95 | 39900 | 420 | 39900 | 0 | 0%
02.03 |  | Innenmauerwerk 11,5 cm, Trennwände | m² | 285 | 62 | 17670 | 282 | 17484 | -186 | -1.053%
02.04 |  | Stahlbetondecken, inkl. Schalung und Rüstung | m² | 380 | 125 | 47500 | 378 | 47250 | -250 | -0.5263%
| Zwischensumme: 02 · ROHBAUARBEITEN |  |  |  |  | 118750 |  | 118314 | -436 | -0.3672%
03 | 03 · DACHARBEITEN
03.01 |  | Dachstuhl Holzkonstruktion, Nadelholz KH SI | m² | 210 | 145 | 30450 | 210 | 30450 | 0 | 0%
03.02 |  | Dacheindeckung Ton-Dachziegel inkl. Unterspannbahn | m² | 235 | 88 | 20680 | 235 | 20680 | 0 | 0%
03.03 |  | Dachdämmung WLS 035, Aufsparrendämmung 18 cm | m² | 210 | 52 | 10920 | 214 | 11128 | 208 | 1.905%
| Zwischensumme: 03 · DACHARBEITEN |  |  |  |  | 62050 |  | 62258 | 208 | 0.3352%
04 | 04 · FENSTER UND TÜREN
04.01 |  | Kunststoff-Fenster 3-fach-WSV, RAL 9016, inkl. Montage | m² | 85 | 425 | 36125 | 87 | 36975 | 850 | 2.353%
04.02 |  | Haustür Aluminium, Sicherheitsklasse RC2, RAL 7016 | Stk | 1 | 2850 | 2850 | 1 | 2850 | 0 | 0%
04.03 |  | Innentüren Holz vollbündig, inkl. Zargen und Beschläge | Stk | 18 | 680 | 12240 | 18 | 12240 | 0 | 0%
| Zwischensumme: 04 · FENSTER UND TÜREN |  |  |  |  | 51215 |  | 52065 | 850 | 1.66%
05 | 05 · PUTZARBEITEN
05.01 |  | Unterputz Kalk-Zement, 15 mm, maschinell aufgetragen | m² | 865 | 18.5 | 16002.5 | 872 | 16132 | 129.5 | 0.8092%
05.02 |  | Oberputz Kalk, geglättet, 2 mm | m² | 780 | 12 | 9360 | 775 | 9300 | -60 | -0.641%
05.03 |  | Deckenputz Kalk-Zement, maschinell | m² | 380 | 22 | 8360 | 380 | 8360 | 0 | 0%
| Zwischensumme: 05 · PUTZARBEITEN |  |  |  |  | 33722.5 |  | 33792 | 69.5 | 0.2061%
06 | 06 · MALERARBEITEN
06.01 |  | Wandanstrich 2× Dispersionsfarbe, weiß, inkl. Grundierung | m² | 780 | 8.5 | 6630 | 785 | 6672.5 | 42.5 | 0.641%
06.02 |  | Deckenanstrich 2× Dispersionsfarbe, weiß | m² | 380 | 9.5 | 3610 | 380 | 3610 | 0 | 0%
| Zwischensumme: 06 · MALERARBEITEN |  |  |  |  | 10240 |  | 10282.5 | 42.5 | 0.415%
07 | 07 · ELEKTROINSTALLATION
07.01 |  | Elektroinstallation nach DIN VDE, Verteilung und Leitungen | pau. | 1 | 28500 | 28500 | 1 | 28500 | 0 | 0%
07.02 |  | LED-Beleuchtungsanlage, komplett inkl. Notbeleuchtung | pau. | 1 | 8200 | 8200 | 1 | 8200 | 0 | 0%
| Zwischensumme: 07 · ELEKTROINSTALLATION |  |  |  |  | 36700 |  | 36700 | 0 | 0%
08 | 08 · SANITÄR / HLS
08.01 |  | Sanitärinstallation inkl. Armaturen und Sanitärobjekte | pau. | 1 | 18400 | 18400 | 1 | 18400 | 0 | 0%
08.02 |  | Heizungsanlage Wärmepumpe Luft-Wasser, inkl. Heizkörper | pau. | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 0 | 0%
| Zwischensumme: 08 · SANITÄR / HLS |  |  |  |  | 50400 |  | 50400 | 0 | 0%
09 | 09 · AUSSENANLAGEN
09.01 |  | Terrassenpflaster Betonstein 40×40×8 cm, inkl. Bettung | m² | 95 | 68 | 6460 | 92 | 6256 | -204 | -3.158%
09.02 |  | Bepflanzung und Raseneinsaat | pau. | 1 | 4200 | 4200 | 1 | 4200 | 0 | 0%
| Zwischensumme: 09 · AUSSENANLAGEN |  |  |  |  | 10660 |  | 10456 | -204 | -1.914%
| SUMME VERTRAGSLEISTUNGEN (netto) |  |  |  |  | 393831.5 |  | 395476.5 | 1645 | 0.4177%
NACHTRÄGE (Änderungsanordnungen)
Pos.-Nr. | Beschreibung der Änderungsanordnung |  | Einh. | Menge | EP (€) | Betrag (€) | Ist-Menge | Ist (€) | Abw. (€) | Status
N-01 | Zusätzliche Stahlbewehrung infolge Bodengutachten |  | pau. | 1 | 3850 | 3850 | 1 | 3850 | 0 | genehmigt
N-02 | Anpassung Fensterelement EG gemäß geänderter Planung |  | pau. | 1 | 1420 | 1420 | 1 | 1420 | 0 | genehmigt
| Summe Nachträge genehmigt |  |  |  |  | 5270 |  | 5270 | 0 | 0%
N-03 | Zusätzliche Elektrosteckdosen lt. Nutzerwunsch — in Prüfung: 680.00 € (noch nicht berücksichtigt)
| GESAMTAUFTRAG (netto) inkl. gen. Nachträge |  |  |  |  | 399101.5 |  | 400746.5 | 1645 | 0.4122%

## Abschlagsrechnungen
ABSCHLAGSRECHNUNGEN – ZAHLUNGSVERFOLGUNG
Projekt: Umbau und Modernisierung Bürogebäude │ Auftragsnummer: BV-2026-047
Rech.-Nr. | Datum | Beschreibung | Leistungs- stand (%) | Betrag netto (€) | MwSt. 19% (€) | Betrag brutto (€) | Zahlungs- datum | Status
AR-01 | 30.04.2026 | 1. Abschlagsrechnung – Erd- und Rohbauarbeiten | 15% | 55200 | 10488 | 65688 | 12.05.2026 | bezahlt
AR-02 | 31.05.2026 | 2. Abschlagsrechnung – Rohbau und Dacharbeiten | 35% | 78400 | 14896 | 93296 | 14.06.2026 | bezahlt
AR-03 | 30.06.2026 | 3. Abschlagsrechnung – Innenausbau Beginn | 55% | 79200 | 15048 | 94248 | 20.07.2026 | bezahlt
AR-04 | 31.08.2026 | 4. Abschlagsrechnung – Technische Gewerke | 78% | 90000 | 17100 | 107100 | 19.09.2026 | bezahlt
AR-05 | 30.09.2026 | 5. Abschlagsrechnung – Fertigstellung Ausbau | 90% | 46800 | 8892 | 55692 | – | offen
ZUSAMMENFASSUNG
| Summe Abschläge bezahlt |  |  | 302800 | 57532 | 360332
| Summe Abschläge offen |  |  | 46800 | 8892 | 55692
| GESAMT ABSCHLAGSRECHNUNGEN |  |  | 349600 | 66424 | 416024
ℹ Alle Beträge verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (19%). Zahlungsziel: 14 Tage netto.

## Schlussrechnung
SCHLUSSRECHNUNG
Projekt: Umbau und Modernisierung Bürogebäude
Auftragsnummer: | BV-2026-047
Auftraggeber: | Meridian Immobilien GmbH
Auftragnehmer: | Steinbauer & Partner GmbH
Datum der Rechnung: | 09.10.2026
Abrechnungszeitraum: | 01.04.2026 – 09.10.2026
1 · VERTRAGSLEISTUNGEN UND NACHTRÄGE
1.1 | Ausgeführte Vertragsleistungen (netto) | 395476.5
1.2 | Genehmigte Nachträge (netto) | 5270
(I) | GESAMTLEISTUNG (netto) | 400746.5
2 · MEHRWERTSTEUER
2.1 | Mehrwertsteuer 19% auf Gesamtleistung (netto) | 76141.835
(II) | RECHNUNGSBETRAG BRUTTO | 476888.335
3 · ABZÜGE
3.1 | Abzügl. geleistete Abschlagszahlungen brutto | -416024
3.2 | Abzügl. Sicherheitseinbehalt 5% (netto) | -20037.325
(III) | VERBLEIBENDE SCHLUSSZAHLUNG | 40827.01
ℹ HINWEISE
• | Der Sicherheitseinbehalt (5% der Gesamtleistung netto) wird nach Ablauf der Gewährleistungsfrist (gem. VOB/B §13: 4 Jahre) freigegeben.
• | Alle Beträge verstehen sich in Euro (€). Maßgeblich ist die VOB/B in der jeweils gültigen Fassung.
• | Die Rechnung gilt als anerkannt, sofern keine schriftliche Beanstandung innerhalb von 30 Tagen erfolgt.
• | Zahlungsziel: 30 Tage nach Rechnungseingang gemäß § 16 VOB/B.