## Deckblatt
BAUABRECHNUNG
Projektabrechnung & Kostenkontrolle · Vorlage 2026
Projektbezeichnung: | Neubau Bürogebäude Musterstraße | Auftragsdatum: | 15.01.2026
Projektnummer: | BV-2026-0042 | Baubeginn: | 01.03.2026
Auftraggeber: | Muster GmbH & Co. KG | Bauende (geplant): | 30.11.2026
Baustelle / Adresse: | Musterstraße 12, 10115 Berlin | Bauende (tatsächlich): | 05.12.2026
Projektleiter: | Max Bauer | Gewerk / Leistungsart: | Rohbau / Erdarbeiten
PROJEKTKOSTENÜBERSICHT
Kostenbereich | Auftragssumme (Netto) | Abgerechnet (Netto) | Abweichung
Erdarbeiten & Aushub | 48500 | 51200 | 2700
Rohbau / Betonarbeiten | 125000 | 123800 | -1200
Maurerarbeiten | 38000 | 37500 | -500
Dachabdichtung & Dämmung | 29500 | 29500 | 0
GESAMT | 241000 | 242000 | 1000
ℹ Bitte tragen Sie Ihre Daten in die blauen Eingabebereiche der jeweiligen Blätter ein. Alle Summen berechnen sich automatisch.

## Leistungsverzeichnis
LEISTUNGSVERZEICHNIS & POSITIONSABRECHNUNG
Pos.-Nr. | Leistungsbeschreibung | Einheit | Menge (Soll) | Einheitspreis Netto (€) | GP Netto (Soll) (€) | Menge (Ist) | GP Netto (Ist) (€) | Nachtrag (€) | Abweichung (€)
01 ERDARBEITEN & AUSHUB
01.01 | Oberbodenabtrag, Humusschicht bis 30 cm Tiefe, inkl. Abtransport | m² | 850 | 4.8 | 4080 | 850 | 4080 | 0 | 0
01.02 | Baugrubenausschachtung, Bodenklasse 3–4, Tiefe bis 3,50 m | m³ | 1200 | 18.5 | 22200 | 1280 | 23680 | 0 | 1480
01.03 | Verfüllen und Verdichten der Baugrube nach Kellerfertigstellung | m³ | 420 | 12 | 5040 | 420 | 5040 | 0 | 0
01.04 | Bodenaushub für Leitungsgräben, Tiefe bis 1,50 m | m³ | 180 | 22 | 3960 | 195 | 4290 | 0 | 330
01.05 | Abtransport und Entsorgung von Bodenmaterial, Klasse Z1.1 | t | 380 | 14.5 | 5510 | 410 | 5945 | 0 | 435
02 ROHBAU & BETONARBEITEN
02.01 | Fundamentplatte Stahlbeton C25/30, d=30 cm, inkl. Bewehrung | m² | 620 | 95 | 58900 | 620 | 58900 | 0 | 0
02.02 | Außenwände Stahlbeton C25/30, d=20 cm, Geschoss EG–2.OG | m² | 480 | 185 | 88800 | 478 | 88430 | 0 | -370
02.03 | Innenwände Stahlbeton C25/30, d=15 cm, tragende Wände | m² | 210 | 148 | 31080 | 210 | 31080 | 0 | 0
02.04 | Stahlbetondecke, d=22 cm, inkl. Bewehrung, je Geschoss | m² | 580 | 112 | 64960 | 580 | 64960 | 0 | 0
02.05 | Stützen Stahlbeton, Querschnitt 30×30 cm, Höhe bis 4,50 m | St. | 24 | 680 | 16320 | 24 | 16320 | 0 | 0
02.06 | Nachtrag: Verstärkung Bodenplatte infolge geänderter Lastannahmen | psch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4200 | 4200
03 MAURERARBEITEN
03.01 | Mauerwerk Außenwand KS-Stein 17,5 cm, inkl. Mörtel und Gerüst | m² | 320 | 68.5 | 21920 | 318 | 21783 | 0 | -137
03.02 | Mauerwerk Innenwand KS-Stein 11,5 cm, nichttragende Wände | m² | 480 | 42 | 20160 | 475 | 19950 | 0 | -210
03.03 | Öffnungen, Türen und Fenster, Fertigteilsturz | m | 68 | 38 | 2584 | 70 | 2660 | 0 | 76
04 DACHABDICHTUNG & DÄMMUNG
04.01 | Gefälledämmung EPS 200, 2-lagig, Stärke 120–240 mm | m² | 580 | 28.5 | 16530 | 580 | 16530 | 0 | 0
04.02 | Dachabdichtungsbahn, zweilagig, Bitumen-Schweißbahn | m² | 580 | 18 | 10440 | 580 | 10440 | 0 | 0
04.03 | Attika-Abschluss Blech verzinkt, inkl. Anschlüsse | m | 92 | 48 | 4416 | 92 | 4416 | 0 | 0
GESAMTSUMME NETTO |  |  |  |  | 376900 |  | 378504 | 4200 | 5804
zzgl. Umsatzsteuer 19 % | [6 empty] | 71915.76
GESAMTSUMME BRUTTO (inkl. 19 % MwSt.) | [6 empty] | 450419.76

## Abschlagsrechnungen
ABSCHLAGSRECHNUNGEN – ZAHLUNGSÜBERSICHT 2026
AR-Nr. | Leistungszeitraum | Leistungsbeschreibung | Rechnungsdatum | Betrag Netto (€) | Betrag Brutto (€) | Zahlungsziel | Bezahlter Betrag (€) | Zahlungsstatus
AR-01 | 01.03.–31.03.2026 | Mobilisierung, Erdarbeiten Phase 1 | 28.03.2026 | 22500 | 26775 | 27.04.2026 | 22500 | Bezahlt
AR-02 | 01.04.–30.04.2026 | Erdarbeiten Phase 2, Leitungsgräben | 30.04.2026 | 18400 | 21896 | 30.05.2026 | 18400 | Bezahlt
AR-03 | 01.05.–31.05.2026 | Fundamentplatte, Bewehrung | 31.05.2026 | 35000 | 41650 | 30.06.2026 | 35000 | Bezahlt
AR-04 | 01.06.–30.06.2026 | Rohbau EG, Außen- und Innenwände | 30.06.2026 | 48000 | 57120 | 30.07.2026 | 48000 | Bezahlt
AR-05 | 01.07.–31.07.2026 | Rohbau 1.OG, Decken und Stützen | 31.07.2026 | 42000 | 49980 | 30.08.2026 | 42000 | Bezahlt
AR-06 | 01.08.–31.08.2026 | Rohbau 2.OG, Maurerarbeiten | 31.08.2026 | 38500 | 45815 | 30.09.2026 | 38500 | Bezahlt
AR-07 | 01.09.–30.09.2026 | Dachabdichtung, Dämmung Phase 1 | 30.09.2026 | 21000 | 24990 | 30.10.2026 | 21000 | Bezahlt
AR-08 | 01.10.–31.10.2026 | Dachabdichtung Phase 2, Nachtragsleistung | 31.10.2026 | 15800 | 18802 | 30.11.2026 | 0 | Ausstehend
AR-09 | 01.11.–30.11.2026 | Restleistungen, Abschlussarbeiten | 30.11.2026 | 12800 | 15232 | 30.12.2026 | 0 | Noch nicht fällig
SUMME ABSCHLAGSRECHNUNGEN |  |  |  | 254000 | 302260 |  | 225400
Noch offene Zahlungen (Netto, inkl. Ausstehend / Noch nicht fällig): | [6 empty] | 28600

## Soll-Ist-Vergleich
SOLL-IST-VERGLEICH – BAUKOSTENKONTROLLE 2026
Kostengruppe / Leistungsbereich | Budget (Soll-Kosten) Netto (€) | Abgerechnet (Ist-Kosten) Netto (€) | Abweichung (€) | Abweichung (%)
01 Erdarbeiten & Aushub | 48500 | 51200 | 2700 | 5.567%
02 Rohbau & Betonarbeiten | 125000 | 123800 | -1200 | -0.96%
03 Maurerarbeiten | 38000 | 37500 | -500 | -1.316%
04 Dachabdichtung & Dämmung | 29500 | 29500 | 0 | 0%
05 Nachträge (geprüft und anerkannt) | 0 | 4200 | 4200 | 0%
06 Unvorhergesehenes / Reserve (5 %) | 12050 | 3800 | -8250 | -68.46%
PROJEKTGESAMTKOSTEN | 253050 | 250000 | -3050 | -1.205%
Legende: Positive Abweichung = Mehrkosten (Ist > Soll) ¦ Negative Abweichung = Einsparung (Ist < Soll) ¦ Abweichungen > 5 % sollten schriftlich begründet werden.

## Schlussrechnung
SCHLUSSRECHNUNG
Rechnungsdatum: | 05.12.2026 | Rechnungsnummer: SR-2026-0042
Auftraggeber: | Muster GmbH & Co. KG | Steuernummer AN: 123/456/78901
Projekt: | Neubau Bürogebäude Musterstraße | USt-IdNr. AN: DE123456789
Leistungszeitraum: | 01.03.2026 – 05.12.2026 | Bankverbindung: IBAN DE12 3456 7890 1234 5678 90
Position / Leistungsbeschreibung | Betrag Netto (€) | Bemerkung
1. Vertragsleistungen gemäß Leistungsverzeichnis Pos. 01–04 (Ist-Mengen) | 241000 | lt. Positionsabrechnung LV
2. Nachtragsleistungen (geprüft und anerkannt, Nachtrag 01) | 4200 | Nachtrag vom 15.06.2026
3. Skonto-Abzug (2 %, bei Zahlung innerhalb 14 Tagen) | -4902 | gemäß Vertragsvereinbarung
Zwischensumme Netto | 240298
zzgl. Umsatzsteuer 19 % | 45656.62
RECHNUNGSBETRAG BRUTTO | 285954.62 | → Fällig innerhalb 30 Tagen nach Rechnungseingang
abzgl. bereits geleisteter Abschlagszahlungen netto (AR-01 bis AR-07) | -225400
RESTFORDERUNG NETTO (noch zu zahlen) | 14898 | → Noch ausstehend zzgl. MwSt.
Gewährleistung: 5 Jahre gem. § 634a BGB / § 13 VOB/B ab Abnahme (05.12.2026) bis 05.12.2031. Einbehalt Gewährleistungsbürgschaft: 5 % der Auftragssumme.