## Board
| KB | Kanban-Board | [6 empty] | Geschäftsjahr 2026
VISUELLE VORGANGSSTEUERUNG · DIE KARTEN AKTUALISIEREN SICH AUTOMATISCH
| VORGÄNGE GESAMT |  | IN UMSETZUNG |  | ÜBERFÄLLIG |  | Ø FORTSCHRITT |  | AKTUELLER STAND
| 24 |  | 6 |  | 3 |  | 37.92% |  | 11.10.2026
| Eingang |  | Geplant |  | In Umsetzung |  | Review |  | Abgeschlossen
| 4 Vorgänge · WIP — |  | 7 Vorgänge · WIP 7 |  | 6 Vorgänge · WIP 5 |  | 3 Vorgänge · WIP 3 |  | 4 Vorgänge · WIP —
|  | Lieferantenbewertung durchführen |  | Jahresziele konsolidieren |  | Monatsabschluss erstellen |  | Kundenzufriedenheit messen |  | Vertragsvorlagen vereinheitlichen
|  | VG-04 · D. Sommer · Niedrig |  | VG-01 · C. Albrecht · Hoch |  | VG-02 · R. Baumann · Kritisch |  | VG-06 · M. Lindner · Mittel |  | VG-13 · C. Albrecht · Mittel
|  | Fällig 13.11.YYYY · 0 % |  | Fällig 23.10.YYYY · 0 % |  | Fällig 09.10.YYYY · 55 % |  | Fällig 08.10.YYYY · 80 % |  | Fällig 08.09.YYYY · 100 %
|  | Risikoanalyse vorbereiten |  | Produkt-Roadmap abstimmen |  | Prozesslandkarte aktualisieren |  | Compliance-Check durchführen |  | Protokolle archivieren
|  | VG-07 · C. Albrecht · Hoch |  | VG-05 · E. Vogel · Hoch |  | VG-03 · N. Pfeiffer · Mittel |  | VG-12 · D. Sommer · Hoch |  | VG-19 · C. Albrecht · Niedrig
|  | Fällig 18.11.YYYY · 0 % |  | Fällig 30.10.YYYY · 0 % |  | Fällig 26.10.YYYY · 35 % |  | Fällig 13.10.YYYY · 70 % |  | Fällig 24.09.YYYY · 100 %
|  | Reporting automatisieren |  | Liquiditätsplan fortschreiben |  | Stammdaten konsolidieren |  | Kampagnen-Review erstellen |  | Weiterbildung freigeben
|  | VG-14 · R. Baumann · Niedrig |  | VG-08 · R. Baumann · Kritisch |  | VG-09 · N. Pfeiffer · Niedrig |  | VG-20 · N. Pfeiffer · Hoch |  | VG-22 · M. Lindner · Mittel
|  | Fällig 02.12.YYYY · 0 % |  | Fällig 07.10.YYYY · 10 % |  | Fällig 02.11.YYYY · 40 % |  | Fällig 13.10.YYYY · 85 % |  | Fällig 05.10.YYYY · 100 %
|  | Recruiting-Prozess verschlanken |  | Redaktionsplan erstellen |  | Katalog überarbeiten |  |  |  | Onboarding-Pfad gestalten
|  | VG-16 · M. Lindner · Hoch |  | VG-10 · E. Vogel · Niedrig |  | VG-15 · N. Pfeiffer · Mittel |  |  |  | VG-24 · D. Sommer · Mittel
|  | Fällig 20.11.YYYY · 0 % |  | Fällig 28.10.YYYY · 0 % |  | Fällig 21.10.YYYY · 50 % |  |  |  | Fällig 22.09.YYYY · 100 %
|  |  |  | Zielvereinbarungen führen |  | Marktbefragung konzipieren
|  |  |  | VG-11 · M. Lindner · Mittel |  | VG-18 · E. Vogel · Niedrig
|  |  |  | Fällig 16.10.YYYY · 0 % |  | Fällig 09.11.YYYY · 25 %
|  |  |  | Bestandsaufnahme planen |  | Budgetfreigabe einholen
|  |  |  | VG-17 · D. Sommer · Mittel |  | VG-23 · C. Albrecht · Hoch
|  |  |  | Fällig 04.11.YYYY · 0 % |  | Fällig 15.10.YYYY · 60 %
Lizenzmanagement ordnen
VG-21 · R. Baumann · Mittel
Fällig 19.10.YYYY · 0 %

## Aufgabenliste
| KB | Aufgabenliste | [6 empty] | Geschäftsjahr 2026 |  |  | Technische Spalten – nicht ändern
ZENTRALE DATENBASIS · FELDER MIT AUSWAHLLISTE SIND FARBIG HINTERLEGT
Nr. | Vorgang | Beschreibung | Kategorie | Verantwortlich | Priorität | Phase | Start | Fällig | Fortschritt | Rest (Tage) | Terminstatus | Rang | Schlüssel
VG-01 | Jahresziele konsolidieren | Strategische Ziele je Bereich zusammenführen und priorisieren | Strategie | C. Albrecht | Hoch | Geplant | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 0% | 12 | Im Plan | 1 | Geplant#1
VG-02 | Monatsabschluss erstellen | Buchungen abschließen und Auswertung aufbereiten | Finanzen | R. Baumann | Kritisch | In Umsetzung | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 55% | -2 | Überfällig | 1 | In Umsetzung#1
VG-03 | Prozesslandkarte aktualisieren | Kernprozesse überarbeiten und Verantwortliche zuordnen | Betrieb | N. Pfeiffer | Mittel | In Umsetzung | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 35% | 15 | Im Plan | 2 | In Umsetzung#2
VG-04 | Lieferantenbewertung durchführen | Kriterien festlegen und Bewertungsbogen erstellen | Betrieb | D. Sommer | Niedrig | Eingang | 2026-10-20 | 2026-11-13 | 0% | 33 | Im Plan | 1 | Eingang#1
VG-05 | Produkt-Roadmap abstimmen | Meilensteine der nächsten zwei Quartale festlegen | Produkt | E. Vogel | Hoch | Geplant | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0% | 19 | Im Plan | 2 | Geplant#2
VG-06 | Kundenzufriedenheit messen | Befragung auswerten und Maßnahmen ableiten | Kunde | M. Lindner | Mittel | Review | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 80% | -3 | Überfällig | 1 | Review#1
VG-07 | Risikoanalyse vorbereiten | Relevante Risiken sammeln und bewerten | Strategie | C. Albrecht | Hoch | Eingang | 2026-10-25 | 2026-11-18 | 0% | 38 | Im Plan | 2 | Eingang#2
VG-08 | Liquiditätsplan fortschreiben | Rollierende Planung um ein Quartal erweitern | Finanzen | R. Baumann | Kritisch | Geplant | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 10% | -4 | Überfällig | 3 | Geplant#3
VG-09 | Stammdaten konsolidieren | Datensätze bereinigen und Dubletten entfernen | IT | N. Pfeiffer | Niedrig | In Umsetzung | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 40% | 22 | Im Plan | 3 | In Umsetzung#3
VG-10 | Redaktionsplan erstellen | Themen und Termine für das Quartal planen | Kunde | E. Vogel | Niedrig | Geplant | 2026-10-11 | 2026-10-28 | 0% | 17 | Im Plan | 4 | Geplant#4
VG-11 | Zielvereinbarungen führen | Gespräche terminieren und vorbereiten | Personal | M. Lindner | Mittel | Geplant | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 0% | 5 | Fällig bald | 5 | Geplant#5
VG-12 | Compliance-Check durchführen | Vorgaben prüfen und Abweichungen dokumentieren | Betrieb | D. Sommer | Hoch | Review | 2026-09-20 | 2026-10-13 | 70% | 2 | Fällig bald | 2 | Review#2
VG-13 | Vertragsvorlagen vereinheitlichen | Bausteine standardisieren und freigeben | Betrieb | C. Albrecht | Mittel | Abgeschlossen | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 100% |  | Abgeschlossen | 1 | Abgeschlossen#1
VG-14 | Reporting automatisieren | Wiederkehrende Auswertungen automatisch erzeugen | IT | R. Baumann | Niedrig | Eingang | 2026-11-03 | 2026-12-02 | 0% | 52 | Im Plan | 3 | Eingang#3
VG-15 | Katalog überarbeiten | Inhalte und Darstellung aktualisieren | Produkt | N. Pfeiffer | Mittel | In Umsetzung | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 50% | 10 | Im Plan | 4 | In Umsetzung#4
VG-16 | Recruiting-Prozess verschlanken | Schritte reduzieren und Durchlaufzeit senken | Personal | M. Lindner | Hoch | Eingang | 2026-10-24 | 2026-11-20 | 0% | 40 | Im Plan | 4 | Eingang#4
VG-17 | Bestandsaufnahme planen | Ablauf und Zuständigkeiten festlegen | Betrieb | D. Sommer | Mittel | Geplant | 2026-10-10 | 2026-11-04 | 0% | 24 | Im Plan | 6 | Geplant#6
VG-18 | Marktbefragung konzipieren | Fragebogen entwerfen und Zielgruppe bestimmen | Kunde | E. Vogel | Niedrig | In Umsetzung | 2026-10-06 | 2026-11-09 | 25% | 29 | Im Plan | 5 | In Umsetzung#5
VG-19 | Protokolle archivieren | Dokumentation strukturiert ablegen | Betrieb | C. Albrecht | Niedrig | Abgeschlossen | 2026-09-09 | 2026-09-24 | 100% |  | Abgeschlossen | 2 | Abgeschlossen#2
VG-20 | Kampagnen-Review erstellen | Ergebnisse analysieren und Empfehlungen festhalten | Kunde | N. Pfeiffer | Hoch | Review | 2026-10-01 | 2026-10-13 | 85% | 2 | Fällig bald | 3 | Review#3
VG-21 | Lizenzmanagement ordnen | Übersicht erstellen und Fristen erfassen | IT | R. Baumann | Mittel | Geplant | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 0% | 8 | Im Plan | 7 | Geplant#7
VG-22 | Weiterbildung freigeben | Anträge prüfen und Budget zuweisen | Personal | M. Lindner | Mittel | Abgeschlossen | 2026-09-16 | 2026-10-05 | 100% |  | Abgeschlossen | 3 | Abgeschlossen#3
VG-23 | Budgetfreigabe einholen | Freigaben der Bereichsleitung einholen | Finanzen | C. Albrecht | Hoch | In Umsetzung | 2026-10-03 | 2026-10-15 | 60% | 4 | Fällig bald | 6 | In Umsetzung#6
VG-24 | Onboarding-Pfad gestalten | Ablauf für neue Mitarbeitende definieren | Personal | D. Sommer | Mittel | Abgeschlossen | 2026-09-02 | 2026-09-22 | 100% |  | Abgeschlossen | 4 | Abgeschlossen#4

## Analyse
| KB | Analyse |  |  |  | Geschäftsjahr 2026
KENNZAHLEN & VERTEILUNGEN · AKTUALISIEREN SICH AUTOMATISCH AUS DER AUFGABENLISTE
| VORGÄNGE GESAMT |  | IN UMSETZUNG | ABGESCHLOSSEN | ÜBERFÄLLIG | ABSCHLUSSQUOTE
| 24 |  | 6 | 4 | 3 | 16.67%
Ø FORTSCHRITT
37.92%
DATENGRUNDLAGE
[7 empty] | Phase |  | Priorität |  | Verantwortlich |  | Terminlage
[7 empty] | Eingang | 4 | Kritisch | 2 | C. Albrecht | 5 | Überfällig | 3
[7 empty] | Geplant | 7 | Hoch | 7 | R. Baumann | 4 | Fällig bald | 4
[7 empty] | In Umsetzung | 6 | Mittel | 9 | N. Pfeiffer | 4 | Im Plan | 13
[7 empty] | Review | 3 | Niedrig | 6 | D. Sommer | 4 | Abgeschlossen | 4
[7 empty] | Abgeschlossen | 4 |  |  | E. Vogel | 3
[11 empty] | M. Lindner | 4

## Konfiguration
| KB | Konfiguration |  |  | Geschäftsjahr 2026
STAMMDATEN & STEUERUNG · ÄNDERUNGEN WIRKEN AUF ALLE BLÄTTER
| Stichtag (heute): | 2026-10-11
Referenzdatum für »Rest (Tage)« und »Terminstatus«. Standard: heutiges Datum (=HEUTE).
| Workflow-Phase | WIP-Limit | Priorität | Verantwortliche |  | Kategorie
| Eingang | — | Kritisch | C. Albrecht |  | Strategie
| Geplant | 7 | Hoch | R. Baumann |  | Betrieb
| In Umsetzung | 5 | Mittel | N. Pfeiffer |  | Produkt
| Review | 3 | Niedrig | D. Sommer |  | Kunde
| Abgeschlossen | — |  | E. Vogel |  | Finanzen
|  |  |  | M. Lindner |  | Personal
IT

## Anleitung
| KB | Anleitung
SO ARBEITEN SIE MIT DER VORLAGE
In drei Schritten startklar
| 1 · Stammdaten | Öffnen Sie »Konfiguration« und passen Sie Phasen, WIP-Limits, Prioritäten, Verantwortliche und Kategorien an Ihr Team an.
| 2 · Vorgänge erfassen | Tragen Sie Ihre Aufgaben in »Aufgabenliste« ein. Nutzen Sie die Auswahllisten in Kategorie, Verantwortlich, Priorität und Phase.
| 3 · Steuern | »Board« und »Analyse« füllen sich automatisch. Ändern Sie die Phase eines Vorgangs – die Karte wandert in die passende Spalte.
Die Blätter im Überblick
| Board | Visuelle Tafel mit KPI-Leiste. Jede Karte zeigt Nummer, Titel, Verantwortlich, Priorität (farbiger Lomo links), Fälligkeit und Fortschritt.
| Aufgabenliste | Zentrale Datenbasis. Farbige Felder sind Eingaben; »Rest (Tage)« und »Terminstatus« berechnen sich selbst – bitte nicht überschreiben.
| Analyse | Kennzahlen und vier Diagramme (Phase, Priorität, Auslastung, Terminlage).
| Konfiguration | Zentrale Stammdaten – einziger Ort für Anpassungen an Listen und Limits.
Legende
| WIP-Limit | Maximale Anzahl gleichzeitiger Vorgänge je Phase. Wird es überschritten, erscheint der Zähler im Board rot.
| Priorität | Kritisch (rot) · Hoch (orange) · Mittel (gold) · Niedrig (grün).
| Terminstatus | Überfällig · Fällig bald (≤ 7 Tage) · Im Plan · Abgeschlossen. Grundlage ist der Stichtag in »Konfiguration«.
| Fortschritt | Wert zwischen 0 % und 100 %; wird als Balken dargestellt.
Hinweis: Die Vorlage kommt ohne Makros aus und ist voll editierbar. Beispieldaten einfach überschreiben.