## Kanban-Board
KANBAN-BOARD
Visuelle Aufgabenübersicht – die Karten aktualisieren sich automatisch aus dem Blatt »Aufgaben«. Status dort ändern → Karte wandert in die passende Spalte.
Backlog | Zu erledigen | In Bearbeitung | In Prüfung | Erledigt
4 Aufgaben · WIP — | 6 Aufgaben · WIP 6 | 5 Aufgaben · WIP 4 | 3 Aufgaben · WIP 3 | 4 Aufgaben · WIP —
AUF-004 · Lieferantenverträge prüfen | AUF-005 · Newsletter versenden | AUF-002 · Quartalsbericht Q1 vorbereiten | AUF-006 · Kundenfeedback auswerten | AUF-001 · Onboarding-Unterlagen aktualisieren
Stefan W. · Niedrig | Anna B. · Mittel | Markus S. · Hoch | Julia K. · Hoch | Lena H. · Mittel
Fällig: 10.11.2026 0 % | Fällig: 14.10.2026 0 % | Fällig: 15.10.2026 60 % | Fällig: 09.10.2026 80 % | Fällig: 20.09.2026 100 %
AUF-007 · Schulungskonzept erstellen | AUF-008 · Budgetplanung vorbereiten | AUF-003 · Startseite überarbeiten | AUF-012 · Richtlinie überarbeiten | AUF-013 · Angebotsvorlage standardisieren
Lena H. · Mittel | Markus S. · Kritisch | Anna B. · Mittel | Stefan W. · Hoch | Julia K. · Mittel
Fällig: 30.11.2026 0 % | Fällig: 08.10.2026 10 % | Fällig: 22.10.2026 40 % | Fällig: 12.10.2026 70 % | Fällig: 05.09.2026 100 %
AUF-014 · Abrechnung digitalisieren | AUF-010 · Social-Media-Kalender planen | AUF-009 · CRM-Daten bereinigen | AUF-020 · Kampagne auswerten | AUF-019 · Protokolle ablegen
Markus S. · Niedrig | Anna B. · Niedrig | Thomas F. · Niedrig | Thomas F. · Hoch | Anna B. · Niedrig
Fällig: 01.12.2026 0 % | Fällig: 28.10.2026 0 % | Fällig: 30.10.2026 30 % | Fällig: 13.10.2026 85 % | Fällig: 25.09.2026 100 %
AUF-016 · Bewerbungsprozess optimieren | AUF-011 · Mitarbeitergespräche terminieren | AUF-015 · Produktkatalog aktualisieren |  | AUF-022 · Weiterbildungsbudget freigeben
Lena H. · Hoch | Lena H. · Mittel | Thomas F. · Mittel |  | Markus S. · Mittel
Fällig: 20.11.2026 0 % | Fällig: 16.10.2026 0 % | Fällig: 20.10.2026 50 % |  | Fällig: 02.10.2026 100 %
| AUF-017 · Jahresinventur vorbereiten | AUF-018 · Kundenumfrage konzipieren
| Stefan W. · Mittel | Julia K. · Niedrig
| Fällig: 02.11.2026 0 % | Fällig: 06.11.2026 25 %
AUF-021 · Lizenzen erneuern
Markus S. · Mittel
Fällig: 18.10.2026 0 %

## Aufgaben
AUFGABEN · KANBAN-DATENBASIS | [11 empty] | Technische Hilfsspalten – nicht löschen / ändern
Tragen Sie hier jede Aufgabe ein. Felder mit Auswahlliste: Kategorie, Verantwortlich, Priorität, Status. Die Spalten »Tage bis fällig« und »Terminstatus« berechnen sich automatisch – nicht überschreiben.
Nr. | Aufgabe | Beschreibung | Kategorie | Verantwortlich | Priorität | Status | Startdatum | Fälligkeitsdatum | Fortschritt | Tage bis fällig | Terminstatus | Rang | Schlüssel
AUF-001 | Onboarding-Unterlagen aktualisieren | Checklisten und Willkommensmappe auf den neuesten Stand bringen | Personal | Lena H. | Mittel | Erledigt | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 100% |  | Erledigt | 1 | Erledigt#1
AUF-002 | Quartalsbericht Q1 vorbereiten | Kennzahlen zusammentragen und Präsentation erstellen | Finanzen | Markus S. | Hoch | In Bearbeitung | 2026-09-28 | 2026-10-15 | 60% | 5 | Fällig bald | 1 | In Bearbeitung#1
AUF-003 | Startseite überarbeiten | Struktur und Texte der Website-Startseite optimieren | Marketing | Anna B. | Mittel | In Bearbeitung | 2026-10-01 | 2026-10-22 | 40% | 12 | Im Plan | 2 | In Bearbeitung#2
AUF-004 | Lieferantenverträge prüfen | Laufende Verträge auf Konditionen und Fristen kontrollieren | Verwaltung | Stefan W. | Niedrig | Backlog | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 0% | 31 | Im Plan | 1 | Backlog#1
AUF-005 | Newsletter versenden | Monatsausgabe redaktionell finalisieren und verschicken | Marketing | Anna B. | Mittel | Zu erledigen | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 0% | 4 | Fällig bald | 1 | Zu erledigen#1
AUF-006 | Kundenfeedback auswerten | Rückmeldungen der letzten Umfrage kategorisieren | Vertrieb | Julia K. | Hoch | In Prüfung | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 80% | -1 | Überfällig | 1 | In Prüfung#1
AUF-007 | Schulungskonzept erstellen | Modulplan für interne Weiterbildung ausarbeiten | Personal | Lena H. | Mittel | Backlog | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 0% | 51 | Im Plan | 2 | Backlog#2
AUF-008 | Budgetplanung vorbereiten | Entwurf der Jahresplanung abstimmen und einreichen | Finanzen | Markus S. | Kritisch | Zu erledigen | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 10% | -2 | Überfällig | 2 | Zu erledigen#2
AUF-009 | CRM-Daten bereinigen | Dubletten entfernen und Datensätze vereinheitlichen | Vertrieb | Thomas F. | Niedrig | In Bearbeitung | 2026-10-02 | 2026-10-30 | 30% | 20 | Im Plan | 3 | In Bearbeitung#3
AUF-010 | Social-Media-Kalender planen | Beiträge für die kommenden Wochen vorplanen | Marketing | Anna B. | Niedrig | Zu erledigen | 2026-10-12 | 2026-10-28 | 0% | 18 | Im Plan | 3 | Zu erledigen#3
AUF-011 | Mitarbeitergespräche terminieren | Termine koordinieren und Einladungen versenden | Personal | Lena H. | Mittel | Zu erledigen | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 0% | 6 | Fällig bald | 4 | Zu erledigen#4
AUF-012 | Richtlinie überarbeiten | Internes Regelwerk auf Aktualität prüfen und anpassen | Verwaltung | Stefan W. | Hoch | In Prüfung | 2026-09-20 | 2026-10-12 | 70% | 2 | Fällig bald | 2 | In Prüfung#2
AUF-013 | Angebotsvorlage standardisieren | Einheitliche Vorlage für Angebote erstellen | Vertrieb | Julia K. | Mittel | Erledigt | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 100% |  | Erledigt | 2 | Erledigt#2
AUF-014 | Abrechnung digitalisieren | Prozess der Reisekostenabrechnung automatisieren | Finanzen | Markus S. | Niedrig | Backlog | 2026-11-05 | 2026-12-01 | 0% | 52 | Im Plan | 3 | Backlog#3
AUF-015 | Produktkatalog aktualisieren | Daten und Bilder im Katalog überarbeiten | Marketing | Thomas F. | Mittel | In Bearbeitung | 2026-09-30 | 2026-10-20 | 50% | 10 | Im Plan | 4 | In Bearbeitung#4
AUF-016 | Bewerbungsprozess optimieren | Ablauf vom Eingang bis zur Zusage verschlanken | Personal | Lena H. | Hoch | Backlog | 2026-10-25 | 2026-11-20 | 0% | 41 | Im Plan | 4 | Backlog#4
AUF-017 | Jahresinventur vorbereiten | Zählliste erstellen und Verantwortliche festlegen | Verwaltung | Stefan W. | Mittel | Zu erledigen | 2026-10-10 | 2026-11-02 | 0% | 23 | Im Plan | 5 | Zu erledigen#5
AUF-018 | Kundenumfrage konzipieren | Fragebogen entwerfen und Zielgruppe definieren | Vertrieb | Julia K. | Niedrig | In Bearbeitung | 2026-10-06 | 2026-11-06 | 25% | 27 | Im Plan | 5 | In Bearbeitung#5
AUF-019 | Protokolle ablegen | Besprechungsprotokolle strukturiert archivieren | Verwaltung | Anna B. | Niedrig | Erledigt | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 100% |  | Erledigt | 3 | Erledigt#3
AUF-020 | Kampagne auswerten | Ergebnisse der letzten Aktion analysieren und berichten | Marketing | Thomas F. | Hoch | In Prüfung | 2026-10-01 | 2026-10-13 | 85% | 3 | Fällig bald | 3 | In Prüfung#3
AUF-021 | Lizenzen erneuern | Auslaufende Software-Lizenzen rechtzeitig verlängern | IT | Markus S. | Mittel | Zu erledigen | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 0% | 8 | Im Plan | 6 | Zu erledigen#6
AUF-022 | Weiterbildungsbudget freigeben | Anträge prüfen und Mittel zuweisen | Personal | Markus S. | Mittel | Erledigt | 2026-09-15 | 2026-10-02 | 100% |  | Erledigt | 4 | Erledigt#4

## Dashboard
DASHBOARD · AUSWERTUNG
Alle Kennzahlen aktualisieren sich automatisch aus dem Blatt »Aufgaben«.
AUFGABEN GESAMT |  | IN BEARBEITUNG |  | ERLEDIGT
22 |  | 5 |  | 4
ÜBERFÄLLIG |  | ERLEDIGUNGSQUOTE |  | Ø FORTSCHRITT
2 |  | 18.18% |  | 38.64%
Aufgaben nach Status |  | Aufgaben nach Priorität |  | Aufgaben nach Verantwortlich
Kategorie | Anzahl | Kategorie | Anzahl | Kategorie | Anzahl
Backlog | 4 | Kritisch | 1 | Anna B. | 4
Zu erledigen | 6 | Hoch | 5 | Markus S. | 5
In Bearbeitung | 5 | Mittel | 10 | Lena H. | 4
In Prüfung | 3 | Niedrig | 6 | Stefan W. | 3
Erledigt | 4 |  |  | Thomas F. | 3
|  |  |  | Julia K. | 3

## Einstellungen
EINSTELLUNGEN & STAMMDATEN
Zentrale Quelle für Auswahllisten, Workflow-Phasen und WIP-Limits. Änderungen hier wirken auf alle Blätter.
Stichtag (heute): | 2026-10-10
Referenzdatum für »Tage bis fällig« und »Terminstatus«. Standard: heutiges Datum (=HEUTE).
Workflow-Phase | WIP-Limit | Priorität | Verantwortliche | Kategorie
Backlog | — | Kritisch | Anna B. | Marketing
Zu erledigen | 6 | Hoch | Markus S. | Vertrieb
In Bearbeitung | 4 | Mittel | Lena H. | Entwicklung
In Prüfung | 3 | Niedrig | Stefan W. | IT
Erledigt | — |  | Thomas F. | Verwaltung
|  |  | Julia K. | Finanzen
Personal