## Kanban-Board
KANBAN-BOARD · WORKFLOW-ÜBERSICHT
Automatische Ansicht – die Karten entstehen direkt aus dem Blatt »Aufgaben«. Status dort ändern genügt: Die Karte wandert hier in die passende Spalte.
BACKLOG |  | IN ANALYSE |  | IN UMSETZUNG |  | IN PRÜFUNG |  | ERLEDIGT
Anzahl: 3 WIP-Limit: 6 |  | Anzahl: 2 WIP-Limit: 3 |  | Anzahl: 3 WIP-Limit: 4 |  | Anzahl: 2 WIP-Limit: 3 |  | Anzahl: 2
#1 Anforderungen abstimmen |  | #2 Grobkonzept erstellen |  | #4 Prototyp umsetzen |  | #7 Schnittstelle dokumentieren |  | #9 Kickoff-Protokoll versenden
L. Brandt · Projekt Alpha | Hoch | M. Keller · Projekt Alpha | Mittel | T. Novak · Projekt Alpha | Hoch | T. Novak · Interne IT | Mittel | S. Ahmadi · Projekt Beta | Niedrig
#11 Budgetfreigabe einholen |  | #3 Angebot kalkulieren |  | #5 Lieferantenliste pflegen |  | #8 Abnahme vorbereiten |  | #10 Projektordner anlegen
M. Keller · Projekt Alpha | Hoch | S. Ahmadi · Projekt Beta | Hoch | R. Vogel · Interne IT | Niedrig | L. Brandt · Projekt Alpha | Hoch | R. Vogel · Interne IT | Niedrig
#12 Risikoanalyse durchführen |  |  |  | #6 Testfälle schreiben
L. Brandt · Projekt Beta | Mittel |  |  | M. Keller · Projekt Beta | Mittel
LEGENDE: Jede Karte zeigt #ID + Aufgabe (oben) sowie Verantwortlich · Projekt und Priorität (unten). Prioritätsfarben: Rot = Hoch, Bernstein = Mittel, Grün = Niedrig. Überschreitet eine Spalte ihr WIP-Limit, färbt sich die Zählzeile rot. Sichtbar sind bis zu 8 Karten je Spalte.

## Aufgaben
KANBAN-BOARD · AUFGABENVERWALTUNG 2026
Zentrale Datenbasis – hier alle Aufgaben erfassen und pflegen. Board und Dashboard aktualisieren sich automatisch.
AUSFÜLLHINWEIS: Nur die weißen Zellen bearbeiten. Projekt, Verantwortlich, Priorität und Status über das Dropdown wählen. Die grau hinterlegten Spalten (Resttage, Ampel) werden automatisch berechnet.
ID | Aufgabe | Beschreibung | Projekt | Verantwortlich | Priorität | Status | Startdatum | Fälligkeit | Resttage | Ampel | Hilfe: Rang-Schlüssel
1 | Anforderungen abstimmen | Stakeholder-Interviews führen und Lastenheft entwerfen. | Projekt Alpha | L. Brandt | Hoch | Backlog | 2026-02-02 | 2026-11-20 | 40 | Im Plan | Backlog#1
2 | Grobkonzept erstellen | Erste Struktur und Meilensteine definieren. | Projekt Alpha | M. Keller | Mittel | In Analyse | 2026-02-09 | 2026-09-30 | -11 | Überfällig | In Analyse#1
3 | Angebot kalkulieren | Aufwände schätzen und Budgetrahmen festlegen. | Projekt Beta | S. Ahmadi | Hoch | In Analyse | 2026-03-02 | 2026-12-04 | 54 | Im Plan | In Analyse#2
4 | Prototyp umsetzen | Funktionsmuster für die Kernfunktion entwickeln. | Projekt Alpha | T. Novak | Hoch | In Umsetzung | 2026-04-06 | 2026-10-09 | -2 | Überfällig | In Umsetzung#1
5 | Lieferantenliste pflegen | Bestehende Kontakte prüfen und aktualisieren. | Interne IT | R. Vogel | Niedrig | In Umsetzung | 2026-05-11 | 2026-12-18 | 68 | Im Plan | In Umsetzung#2
6 | Testfälle schreiben | Prüfkriterien und Abnahmetests dokumentieren. | Projekt Beta | M. Keller | Mittel | In Umsetzung | 2026-06-01 | 2026-07-15 | -88 | Überfällig | In Umsetzung#3
7 | Schnittstelle dokumentieren | Technische Beschreibung der Datenübergabe erstellen. | Interne IT | T. Novak | Mittel | In Prüfung | 2026-06-15 | 2026-11-06 | 26 | Im Plan | In Prüfung#1
8 | Abnahme vorbereiten | Checkliste und Termin mit Fachbereich organisieren. | Projekt Alpha | L. Brandt | Hoch | In Prüfung | 2026-07-06 | 2026-08-14 | -58 | Überfällig | In Prüfung#2
9 | Kickoff-Protokoll versenden | Ergebnisse des Auftakttreffens festhalten und teilen. | Projekt Beta | S. Ahmadi | Niedrig | Erledigt | 2026-01-08 | 2026-01-14 | fertig | Erledigt | Erledigt#1
10 | Projektordner anlegen | Ablagestruktur und Zugriffsrechte einrichten. | Interne IT | R. Vogel | Niedrig | Erledigt | 2026-01-06 | 2026-01-09 | fertig | Erledigt | Erledigt#2
11 | Budgetfreigabe einholen | Freigabe der Leitung für die nächste Phase sichern. | Projekt Alpha | M. Keller | Hoch | Backlog | 2026-08-03 | 2027-01-15 | 96 | Im Plan | Backlog#2
12 | Risikoanalyse durchführen | Mögliche Engpässe erfassen und bewerten. | Projekt Beta | L. Brandt | Mittel | Backlog | 2026-09-07 | 2026-10-30 | 19 | Im Plan | Backlog#3
Formulas:
Resttage = IF(OR([Fälligkeit]="",[Status]=""),"",IF([Status]="Erledigt","fertig",[Fälligkeit]-TODAY()))

## Dashboard
KANBAN-BOARD · DASHBOARD 2026
Kennzahlen im Überblick – alle Werte berechnen sich automatisch aus dem Blatt »Aufgaben«.
12 |  | 7 |  |  | 2 |  | 4
AUFGABEN GESAMT |  | IN ARBEIT |  |  | ERLEDIGT |  | ÜBERFÄLLIG
Fertigstellungsgrad: 17 % · Stand: 11.10.YYYY
Aufgaben je Status |  |  | Aufgaben je Priorität |  |  | Offene Aufgaben je Person
Status | Anzahl |  | Priorität | Anzahl |  | Person |  | Offen
Backlog | 3 |  | Hoch | 5 |  | L. Brandt |  | 3
In Analyse | 2 |  | Mittel | 4 |  | M. Keller |  | 3
In Umsetzung | 3 |  | Niedrig | 3 |  | S. Ahmadi |  | 1
In Prüfung | 2 |  |  |  |  | T. Novak |  | 2
Erledigt | 2 |  |  |  |  | R. Vogel |  | 1
Hinweis: Diese Vorlage enthält keine Makros. Alle Kennzahlen und Diagramme aktualisieren sich automatisch, sobald im Blatt »Aufgaben« Einträge geändert oder ergänzt werden.